## STRMEC STUBIČKI
Prilog 2 - Troškovnik
Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom
Red. Br. | O.T.U. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | UKUPNO
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | 1-02 | GEODETSKI RADOVI
Geodetski radovi pri građenju cesta obuhvaćaju : - iskolčenje trase i svih objekata u trasi i preko trase cesta; - sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; - održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru; - izradu snimka izvedenog stanja; U te su radove uključeni radovi na primopredaji i održavanju svih osnovnih geodetskih podloga i nacrta koje investitor predaje izvođaču na početku radova. Izvođač mora nadzornom inženjeru dati na odobrenje program geodetskih radova. Nadzorni inženjer mora biti promptno informiran o izvršenju programa, te imati na raspolaganju svu dokumentaciju izvođača. Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrolnih radova, obračuna i drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 1-02. ili jednakovrijedno.
1.1.1. | 1-02.1-5 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
|  | Obnova iskolčenja osi i profila trase te osiguranje iskolčenih oznaka na terenu. | m | 120 |  | 0
1.2. | 1-03 | ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA
1.2.1. | 1-03.1. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA
Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posiječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 1-03. ili jednakovrijedno.
Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove utovara, transporta i deponiranja.
Obračun radova:
|  | - Ø 10 - 30 cm | kom | 20 |  | 0
1.2.2. | 1-03.2 | UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA, PROMETNIH ZNAKOVA, REKLAMNIH PLOČA I SLIČNO
Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča, čeličnih odbojnika, kolobrana i druge prometne opreme na cesti treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi sačuvaju neoštećeni i da ih je moguće opet upotrijebiti. Postojeće ograde od žice, drveća, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u profil ceste, treba porušiti i premjestiti na granicu cestovnog pojasa.
Rušenje i uklanjanje postojećih propusta, uklanjanje rubnjaka, prometne opreme, rušenje i premještanje ograda, rušenje dotrajalih zgrada, odstranjivanje odlagališta i drugih objekata treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu. Materijal od porušenih objekata treba odložiti na mjesto gdje neće smetati radovima i gdje neće narušavati estetski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inženjera. U ovaj rad uključeni su svi potrebni radovi, materijali i prijevozi potrebni za dovršenje posla. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 1-03.2. ili jednakovrijedno.
1.2.2.1. |  | Rezanje asfalta | m' | 10 |  | 0
1.2.2.2. |  | Rušenje postojećih asfaltnih površina u debljini 7 cm | m² | 228 |  | 0
1.3. |  | PROJEKTANTSKI NADZOR
|  | Projektantski nadzor. Rad obuhvaća dolazak projektanta na teren, obilazak gradilišta, razradu i pojašnjenje projektiranih rješenja te dopunu ili prilagodbu pojednih tehničkih rješenja zbog nepredviđenih okolnosti na terenu. Stavkom su obuhvaćeni troškovi prijevoza, rada projektanta i uredskog materijala za izradu dopuna ili prilagodbi. Rad se obračunava po broju sati. | h | 10 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI – UKUPNO : |  |  |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | 2-01 | ISKOP HUMUSA
Skidanje humusa debljine sloja 20 cm prema projektu s deponiranjem uz trasu. Rad obuhvaća površinski iskop humusa predviđene debljine i njegovo prebacivanje u stalnu ili privremenu deponiju. Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Površine na kojima je nakon skidanja humusa predviđena izvedba nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti. Iskopani humus treba deponirati u blizini trase, tako da prilikom upotrebe pristup do njega bude neometan, odnosno višak humusa treba odvesti u stalnu deponiju prethodno predviđene lokacije i oblika, a koju određuje ponuditelj radova. Obračun se vrši po m³ stvarno iskopanoga humusa u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, transport u stalnu i privremenu deponiju sa razastiranjem i planiranjem, kao i sav ostali materijal i rad prema važećim propisima za ovu stavku. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 2-01. ili jednakovrijedno.
2.1.1. |  | Iskop humusa sa prijevozom na stalnu deponiju | m³ | 18 |  | 0
2.2. | 2-02 | ŠIROKI ISKOPI
Iskop na trasi u širokom otkopu. Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog organa u svim kategorijama materijala, s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, radove na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, komunalnih instalacija i prometnih površina. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum. Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i predviđenim nagibima u projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 2-02. ili jednakovrijedno.
| 2-02.4 | Obračun rada: Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora. U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.
2.2.1. | 2-02.3 | Široki iskop u materijalu kategorije "C" - cesta | m³ | 127 |  | 0
2.3. | 2-07 | PRIJEVOZ MATERIJALA
Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala (prema potpoglavlju 2-02 ili jednakovrijedno) od mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili odlagalište. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. Plaća se prema ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na određenu prijevoznu dužinu. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 2-07. ili jednakovrijedno.
|  | Prijevoz materijala "C" kategorije do deponije koju osigurava ponuditelj. | m³ | 127 |  | 0
2.4. | 2-08.2 | ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM
Svi radovi moraju biti u skladu sa O.T.U. za radove na cestama, točka 2-08.2. ili jednakovrijedno. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od kamenog materijala. Ovaj rad izvodi se na svim dijelovima novoprojektirane trase, a u skladu s projektom. Predviđenu zamjenu slabog temeljnog tla potrebno je izvršiti u debljini od 50 cm i to sa kamenim nasipnim materijalom. Iskop materijala obavlja se prema uvjetima iz O.T.U. 2-02 ili jednakovrijedno, a kontrola zbijenosti na način i prema metodama iz O.T.U. 2-08.1. ili jednakovrijedno. Komprimiranje sloja zamjene treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms>20 MN/m2.
Iskop slabog materijala plaća se po jediničnoj cijeni iskopa, prijevoz u deponiju koju osigurava ponuditelj, prema jediničnoj cijeni prijevoza, a sloj zamjenjenog materijala po jediničnoj cijeni izrade nasipa. U stavku su uključena i sva ispitivanja zbijenosti materijala koja se provode na pokusnim dionicama, a u svemu prema O.T.U. 2-08.2. ili jednakovrijedno.
|  | Izvedeni zamjenjujući sloj mjeri se i obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog sloja. | m³ | 60 |  | 0
2.5. | 2-08.4 | UREĐENJE SLABONOSIVOG TEMELJNOG TLA PRIMJENOM NETKANIH TEKSTILA
Ovom stavkom predviđeno je polaganje geotekstila na prethodno izravnato i pripremljeno tlo, a prije izvedbe sloja zamjene temeljnog tla. Pripremu tla, polaganje i spajanje geotekstila izvesti u svemu prema uvjetima iz O.T.U. 2-08.4 ili jednakovrijedno i specifikacijama proizvođača.
|  | Plaća se po jediničnoj cijeni iz ugovora, u koju ulazi sav materijal, prijevoz i rad na postavljanju netkanog tekstila, spajanje i sve ostalo potrebno za polaganje netkanog tekstila. Predviđeni je tip netkanog geotekstila površinske mase 300g/m² i sv=15/19 kN/m'. | m² | 272 |  | 0
2.6. | 2-09 | IZRADA NASIPA
| 2-09.3 | IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
Pod kamenitim materijalima podrazumjevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms≥40 Mn/m², ovisno o visini projektiranoga nasipa i položaju ugrađenoga sloja u nasipu. Ovom stavkom obuhvaća se nabava materijala za nasip, prijevoz, te njegova ugradnja (nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje ), te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i sabijanje prema zahtjevima O.T.U. mjereno u zbijenom stanju ili jednakovrijedno. Izvedba, ugradnja i kontrola kakvoće prema OTU 2-09.3. ili jednakovrijedno.
2.6.1. |  | Rad na izradi nasipa od kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa - cesta | m³ | 15 |  | 0
2.7. | 2-10 | IZRADA POSTELJICE
| 2-10.1 | UREĐENJE POSTELJICE NASIPA I USJEKA
Posteljica je uređeni završni sloj nasipa, a u usjeku i zasjeku uređeno sraslo tlo,koje može bez štetnih posljedica preuzeti opterećenje kolničke konstrukcije. Poprečni nagib posteljice definiran je projektom. Radovi na uređenju posteljice obuhvaćaju nabavu, nasipavanje i razastiranje sloja od sitnijeg kamenog materijala, njegovo planiranje, vlaženje i zbijanje do tražene zbijenosti. Kriteriji za izradu posteljice od kamenitih materijala jesu ovi: - stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>=100%, - modul stišljivosti mjeren kružnom ploćom promjera 30 cm Ms>=40MN/m² za kameni materijal (Ms>=35MN/m² za miješani materijal; Ms>=30MN/m² za zemljani materijal). Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje posteljice. Rad na izradi posteljice obračunava se mjerenjem u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. Izvedba, ugradnja i kontrola kakvoće prema OTU 2-10.1 ili jednakovrijedno.
Obračun rada: Rad na izradi posteljice obračunava se mjerenjem u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje posteljice ovisno o vrsti materijala, a prema opisu iz potpoglavlja 2-10.3. ili jednakovrijedno
2.7.1. |  | Izrada posteljice od kamenih materijala - cesta | m² | 397 |  | 0
2.8. | 2-15 | ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI
| 2-15.1 | ZAŠTITA POKOSA HUMUSNIM MATERIJALOM I TRAVNATOM VEGETACIJOM
Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zelenog međupojasa koji su izloženi djelovanju malih količina vode primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Za ovu zaštitu upotrebljava se aktivni humusni materijal iz privremene deponije iskopanog humusa bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Debljina humusnog sloja je 20 cm. Humusni se sloj planira i zbija lakim nabijačima. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima područja zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m², a gnojiva oko 80 g/m². Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Izvedba, ugradnja i kontrola kakvoće prema OTU 2-15.1 ili jednakovrijedno.
Obračun rada: Zaštita pokosa primjenom humusnog materijala i travnate vegetacije obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal potreban za tu vrstu zaštite, rad i prijevoz.
2.8.1. |  | Zaštita pokosa - ceste | m² | 49 |  | 0
2.9. | 2-16 | IZRADA BANKINA
2.9.1. | 2-16.1 | IZRADA BANKINA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Bankina od zrnatog kamenog materijala mogu se izraditi tek pošto nadzorni inženjer preuzme podlogu bankine (nasip) i nosivi sloj ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. Debljina sloja zrnatog kamenog materijala je 10 cm, a širine prema projektu. Površinu bankine treba isplanirati s točnošću od ± 1 cm i uvaljati pogodnim valjkom. Bankina mora imati projektom propisanu nosivost.
Obračun rada: Rad se mjeri u dužinskim metrima potpuno završene bankine i plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni je sadržana dobava i planiranje te sav rad, materijal i prijevoz potreban za potpunu izradu bankine po metru dužnom bankine prema stvarno izvršenim radovima.
|  | Širina bankine (berme) 0.50 m. | m' | 130 |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI – UKUPNO : |  |  |  | 0
3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA
| 5-01.4 | Dobava i ugradnja nosivog sloja zrnatog kamenog materijala, od prirodnog šljunka, mješavine šljunka ili drobljenog kamenog materijala na prethodno pripremljenu podlogu u sloju prema projektu. Strojna ugradnja materijala vrši se razatiranjem, planiranjem i sabijanjem uz potrebno kvašenje vodom. Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubični metar ugrađenog sloja u zbijenom stanju, u koju su uračunani svi troškovi nabave materijala, njegova prijevoza, ugradnje i svega što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Izvedba, ugradnja i kontrola kakvoće prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
3.1.2. |  | - na kolniku debljine 45 cm | m³ | 159 |  | 0
3.2. | 6-01 | BITUMENSKI MEĐUSLOJ ZA SLJEPLJIVANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva (vrsta i tip bitumena) s bitumenskom emulzijom u količini od 0,25 kg/m2, B 50/70. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Izvedba, ugradnja i kontrola kakvoće prema OTU 6-01 ili jednakovrijedno.
|  | Bit. međusloj za izvedbu habajućih slojeva s B 50/70 | m² | 250 |  | 0
3.3. |  | ASFALTBETON ZA HABAJUĆI SLOJ (AC surf)
| PTU-RTSZAM | Izrada habajućeg sloja. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
3.3.1. |  | AC 16 surf 50/70 AG4 M3, debljine 7 cm | m² | 250 |  | 0
3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
4. |  | AB POTPORNI ZID
4.1. |  | ZEMLJANI RADOVI
4.1.1. |  | ŠIROKI ISKOP ZA AB ZID
Strojni iskop za temelje i tijelo potpornog zida u tlu "C" kategorije. Stavka obuhvaća strojni iskop, planiranje dna građevne jame, čišćenje terena oko građevne jame, sva potrebna podupiranja i razupiranja, te sve ostale troškove vezane uz iskop i osiguranje građevne jame. Duljinu dionice iskopa odrediti prema lokalnim uvjetima tj. iskope uz postojeće objekte izvoditi u kraćim dionicama uz potrebna podupiranja kako ne bi došlo do oštećenja i urušavanja istih. Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Obračun radova:
|  | Iskop u materijalu kategorije ''C'' | m³ | 215 |  | 0
4.2. |  | ZATRPAVANJE GRAĐEVNE JAME UZ ZID
Iza zida se ugrađuje klin od drobljenog kamenog materijala koji se zbija u slojevima. Zatrpavanje građevne jame iza i ispred zida kamenim materijalom 0/63 mm . Jedinična cijena sadrži troškove nabave, dopreme, razastiranja, zbijanja i finog planiranja kamenog materijala,čišćenje okolnog terena i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla.
|  | Obračun radova po m3. | m³ | 117 |  | 0
4.3. |  | TESARSKI RADOVI
4.3.1. |  | IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA GLATKE DVOSTRANE OPLATE AB ZIDA
Izrada, montaža i demontaža glatke dvostrane oplate zida. (O.T.U.-II, st. 7.4.2.6.4., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Na mjestima radnih reški treba ugraditi u oplatu trokutaste letvice debljine brida 2,0 cm. Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje glatke (industrijske ili izrađene od blanjanih dasaka) oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon upotrebe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
|  | Obračun radova po m2 oplate. | m² | 195 |  | 0
4.4. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
IZRADA TEMELJA I TIJELA AB ZIDA
Betoniranje zida, betonom C30/37 (O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal. Betoniranje zidova je predviđeno betonom C30/37, razreda izloženosti XF1
Obračun po m3 prema teoretskim dimenzijama iz projekta.
4.4.1. |  | - betoniranje temelja | m³ | 23 |  | 0
4.4.2. |  | - betoniranje zida | m³ | 25 |  | 0
4.5. |  | ARMIRAČKI RADOVI
IZRADA ARMATURE AB ZIDA
Nabava, ravnanje, siječenje, čišćenje, savijanje te ugradba i vezanje armature od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika RA B500B i MA B500B (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). U cijenu je uključena nabava, doprema, siječenje, ispravljanje, čišćenje od hrđe, savijanje, postavljanje i vezivanje armature, te svi ostali radovi i materijal (podlošci i sl.) potrebni da se armatura savije i postavi na mjesta točno određena posebnim nacrtima. Neposredno prije betoniranja mora nadzorni inženjer investitora odnosno predstavnik projektanta pregledati ugrađenu armaturu, uloške i podloške, te utvrditi čistoću oplate nakon čega se smije pristupiti betoniranju.
4.5.1. |  | - armatura temelja | m³ | 1900 |  | 0
4.5.2. |  | - armatura zida | m³ | 1600 |  | 0
4.6. |  | OSTALI RADOVI
4.6.1. |  | IZRADA PROCJEDNICA
Izvedba procjednica od plastičnih cijevi Ø50 mm. Procjednice se izvode na svakih 1,5 metara dužine zida. Duljina procjedince jednaka je širini zida.
|  | Obračun po m' postavljenih procjednica. | m' | 10 |  | 0
4. |  | AB POTPORNI ZID - UKUPNO: |  |  |  | 0
5. |  | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
5.1. | 9-03 | ODBOJNE OGRADE |  |  |  | 0
| 9-03.1.1 | Postavljanje čelične zaštitne ograde (EN ISO 1317)-na trasi, klase N2. Čelična zaštitna ograda postavlja se prema projektu, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena sadrži nabavu svih sastavnih elemenata ograde zaštićenih protiv korozije toplim pocinčavanjem (EN ISO 1461), sve prijenose i prijevoze te sav rad i materijal potreban za ugradnju po uvjetima iz projekta. Ograda se ugrađuje na potporni zid. U stavku je uračunata nabava i postavljanje reklektirajućih oznaka K03. Obračun je po m1 postavljene ograde. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-04. i 9-04.1. | m | 50 |  | 0
5.2. |  | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA |  |  |  | 0
Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema detalju u projektu.
|  | Obračun radova: | kompl. | 1 |  | 0
7. |  | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA – UKUPNO : |  |  |  | 0
A. REKAPITULACIJA:
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0 | 0
|  | 3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0 | 0
|  | 4. AB POTPORNI ZID |  |  |  | 0 | 0
|  | 5. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
UKUPNO BEZ PDVA-a:
PDV:
|  | UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0