Provedbeni program Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2022.-2025. godine

**Impressum**

Provedbeni program Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2022.-2025.

**Uredništvo:**

Općina Stubičke Toplice

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Stubičke Toplice.

Izrazi s rodnim značenjem koji se koriste u ovoj publikaciji neutralni su i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Savjetodavnu podršku u izradi ovog dokumenta pružila je Zagorska razvojna agencija, u sklopu projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Prioritetna os 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, u sklopu projekta „Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II“ pruža besplatnu savjetodavnu podršku javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije, s ciljem povećanja financijske apsorpcije dostupnih sredstava iz europskih fondova.

U Stubičkim Toplicama, prosinac 2021.









Sadržaj

[Predgovor 1](#_Toc91744865)

[1. Uvod 2](#_Toc91744866)

[1.1. Samoupravni djelokrug 4](#_Toc91744867)

[1.1. Vizija i misija 7](#_Toc91744868)

[2. Opis izazova i razvojnih potreba 8](#_Toc91744869)

[2.1. Geografska obilježja 8](#_Toc91744870)

[2.2. Demografska obilježja 10](#_Toc91744871)

[2.3. Društvene djelatnosti 13](#_Toc91744872)

[2.3.1. Odgoj i obrazovanje 13](#_Toc91744873)

[2.3.2. Zdravstvo i socijalna skrb 15](#_Toc91744874)

[2.3.3. Kultura, sport i civilno društvo 15](#_Toc91744875)

[2.4. Gospodarstvo 16](#_Toc91744876)

[2.4.1. Turizam 17](#_Toc91744877)

[2.5. Infrastruktura 20](#_Toc91744878)

[2.5.1. Prometna infrastruktura 20](#_Toc91744879)

[2.5.2. Širokopojasna infrastruktura 21](#_Toc91744880)

[2.5.3. Sustav energetike, vodoopskrbe i odvodnje 21](#_Toc91744881)

[2.5.4. Gospodarenje otpadom 21](#_Toc91744882)

[2.6. Upravljanje razvojem 22](#_Toc91744883)

[2.7. Zaključak analize 23](#_Toc91744884)

[3. Prioriteti razvoja 26](#_Toc91744885)

[4. Mjere razvoja 28](#_Toc91744886)

[5. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata 42](#_Toc91744887)

[6. Okvir za praćenje i izvještavanje 49](#_Toc91744888)

[7. Prilozi 50](#_Toc91744889)

Popis priloga

**Popis grafikona**

[Grafikon 1 Broj stanovništva Općine Stubičke Toplice 2001. i 2011. godine 10](#_Toc91744890)

[Grafikon 2 Dobna struktura stanovništva Općine Stubičke Toplice 2001. i 2011. godine 11](#_Toc91744891)

[Grafikon 3 Obrazovna struktura stanovništva Općine Stubičke Toplice 2011. godine 12](#_Toc91744892)

[Grafikon 4 Broj posjetitelja kupališta Općine Stubičke Toplice 2018. i 2019. godine 19](#_Toc91744893)

**Popis slika**

[Slika 1 Organizacijska struktura Općine Stubičke Toplice 6](#_Toc91744894)

[Slika 2 Geografski položaj Općine Stubičke Toplice 9](#_Toc91744895)

[Slika 3 Indeks turističke razvijenosti Krapinsko-zagorske županije – prikaz po jedinicama lokalne samouprave 18](#_Toc91744896)

**Popis tablica**

[Tablica 1. Kretanje prirodne i migracijske promjene te procjena kretanja broja stanovnika u Općini Stubičke Toplice u razdoblju od 2011. do 2020. godine 11](#_Toc91745540)

[Tablica 2. Broj djece u predškolskim ustanovama 13](#_Toc91745541)

[Tablica 3 Broj djece u osnovnoškolskim ustanovama 14](#_Toc91745542)

[Tablica 4. Cestovna prometna infrastruktura na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice 20](#_Toc91745543)

# Predgovor

*Drage mještanke i mještani,*

*zahvaljujem Vam na povjerenju koje ste mi pružili prije četiri godine i što ste bili uz moj tim i mene sve ovo vrijeme. Kao Vaš načelnik slušao sam Vaše probleme i potrebe te ih maksimalno pokušavao riješiti.*

*Cijeli svoj život živim u Stubičkim Toplicama, koje su za mene, a vjerujem i za Vas mještane, najdraže mjesto na svijetu. Osim nas, Stubičke Toplice postale su odabir za življenje mnogim mladim obiteljima s djecom što nas izuzetno raduje. Broj djece u školi iz godine u godinu se povećava i rijetka smo općina u RH koja se može pohvaliti ovim podatkom.*

*Izuzetno me veseli konstantan broj povećanja turista, povećanje broja kuća za odmor, mnogim najavama ulaganja privatnih osoba u objekte turističke svrhe. To je prilika za sve nas, da svi zajedno ostvarimo veće prihode u poslovima kojima se bavimo. Ova pozitivna klima prilika je za sve OPG-ove, obrtnike, poduzetnike.*

*U protekle četiri godine mnogo smo toga odradili. Ukupna vrijednost završenih projekata je preko 17 milijuna kuna od čega je više od 50% sredstava dobiveno iz EU i nacionalnih fondova. Imamo spremnih projekata za naredno razdoblje u vrijednosti višoj od 50 milijuna kuna i spremni smo za novu financijsku omotnicu EU.*

*S obzirom da naš zajednički posao još nije gotov, pred Vama je dokument koji predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva i mjera koje Općina Stubičke Toplice planira provesti u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine te je poveznica s općinskim proračunom.*



*Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice*

# Uvod

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Obveza izrade provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18). Provedbeni program Općine Stubičke Toplice izrađen je sukladno Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, UI-PPJLP (R)S-1 Inačica 1.0 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Upute su pripremljene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Provedbeni program Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2022.-2025. donosi Načelnik kao izvršno tijelo najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, za mandatno razdoblje, u pravilu na 4 godine.

Provedbenim programom opisuju se prioritetne mjere i aktivnosti za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave te osigurava poveznicu mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu Općine Stubičke Toplice (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Specifične okolnosti koje su tijekom protekle, kao i ove godine, zadesile Republiku Hrvatsku (katastrofalni potresi, globalna pandemija virusa COVID-19), produžile su proces donošenja srednjoročnih akata strateškog planiranja (nacionalnih planova tijela državne uprave i planova razvoja JLP(R)S). Sukladno tome, produžen je proces izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske za razdoblje 2021.-2027. godine te će se iznimno ove godine mjere definirane u provedbenim programima uskladiti s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera.

U nastavku je prikazana usklađenost posebnih ciljeva Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS** | | **Posebni ciljevi Plana razvoja KZŽ** |
| **Razvojni smjer 1.**  **ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO** | **SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo** | * **Posebni cilj 1.** Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva * **Posebni cilj 5**. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti |
| **SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi** | * **Posebni cilj 7**. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada |
| **SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom** | * **Posebni cilj 3**. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave |
| **Razvojni smjer 2.**  **JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE** | **SC 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život** | * **Posebni cilj 4.** Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života |
| **SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj** | * **Posebni cilj 10.** Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva |
| **Razvojni smjer 3.**  **ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA** | **SC 8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | * **Posebni cilj 9.** Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem |
| **SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva** | * **Posebni cilj 8.** Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje |
| **SC 10: Održiva mobilnost** | * **Posebni cilj 11**. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti |
| **SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva** | * **Posebni cilj 2**. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije |
| **Razvojni smjer 4.**  **RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ** | **SC 12: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima** | * **Posebni cilj 6**. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja |

Za potrebe prilagodbe promjenama u prioritetnim javnim politikama, fiskalnom okruženju te drugim nepredviđenim okolnostima, provedbeni program Općine Stubičke Toplice moguće je ažurirati jednom godišnje, odnosno prema utvrđenoj potrebi.

## Samoupravni djelokrug

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Općina Stubičke Toplice u samoupravnom djelokrugu[[1]](#footnote-1) obavlja poslove lokalnog značenja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.

Poslovi koji se odnose na tako definirane obveze su:

• uređenje naselja i stanovanje,

• prostorno i urbanističko planiranje,

• komunalno gospodarstvo,

• briga o djeci,

• socijalna skrb,

• primarna zdravstvena zaštita,

• odgoj i osnovno obrazovanje,

• kultura, tjelesna kultura i šport,

• zaštita potrošača,

• zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša,

• protupožarna i civilna zaštita,

• stvaranje uvjeta za razvoj gospodarskih, komunalnih i drugih djelatnosti,


• promet na svom području,

• održavanje javnih cesta,

• ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Slika 1 Organizacijska struktura Općine Stubičke Toplice



*Izvor: Općina Stubičke Toplice, obrada: Zagorska razvojna agencija, 2021.*

## Vizija i misija

Nova vizija razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje do kraja 2025. godine definirana je na temelju stečenih iskustva, promišljanja dosadašnjeg razvoja, analize postojećih potreba stanovništva i razvojnih potencijala Općine Stubičke Toplice te unutar definiranih prioritetnih razvojnih područja u narednom razdoblju.

*Općina Stubičke Toplice inspirativan je prostor bogate prirodne baštine, koji se održivim i odgovornim upravljanjem pozicionirao kao prepoznatljiva turistička destinacija Hrvatskog zagorja i visoke kvalitete života.*

*Stubičke Toplice – zelena termalna oaza - ugodno mjesto za život!*

Utvrđena vizija za mandatno razdoblje izvršnog tijela postići će se uvažavajući mogućnosti i prilike Općine te prepoznavanjem i uvažavanjem potreba stanovnika. Osim vizije, utvrđena je također i misija kojom se definira način ostvarenja definirane vizije Općine Stubičke Toplice. Misija stoga glasi:

*Angažmanom cjelokupne zajednice, provođenjem uravnoteženog razvoja,*

*korištenjem bogatstva termalnih izvora, ruralnog i lječilišnog turizma,*

*poduzetništva i učinkovite ekološke poljoprivredne proizvodnje, stvoriti će se*

*prostor koji očarava svojim izgledom, kulturnom baštinom, tradicijom i poviješću*

*te preduvjetima perspektivnog života svih njegovih žitelja.*

Odabrana vizija usklađena je s vizijom Republike Hrvatske iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine koja glasi: „Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve“ te srednjoročnom vizijom razvoja Krapinsko-zagorske županije definiranom u Planu razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., koja glasi: „Krapinsko-zagorska županija 2021.-2027.: zelena i pametna županija uključivog društva, održivog razvoja i kružnog gospodarstva koja inovacijama ostvaruje svoje potencijale.“

# Opis izazova i razvojnih potreba

Provedbom kratkoročnog akta strateškog planiranja u mandatu izvršnog tijela 2022.-2025. adresirati će se glavni razvojni izazovi i potrebe utvrđeni na temelju podataka prikazanih u ovom poglavlju.

## Geografska obilježja

Općina Stubičke Toplice nalazi se na jugu Krapinsko-zagorske županije te graniči sa Gradom Oroslavjem, Gradom Donja Stubica, Općinom Jakovlje, Gradom Zagrebom i manjim dijelom s Općinom Bistrom. Prostire se na 27 km2 te je prema veličini na 23. mjestu od 32 jedinice lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije. U sastavu Općine nalaze se 4 naselja: Pila, Sljeme, Strmec Stubički i Stubičke Toplice. Prevladava kontinentalno - toplo umjereni kišni tip klime „Cfwbx” koji podrazumijeva umjereno topla ljeta te hladne zime sa manje oborina. Općina se većim dijelom svoje površine prostire na krajnjim sjevernim obroncima Zagrebačke gore, Medvednice u kojem se nalazi 80% područja to jest u Parku prirode Medvednica.  Parka prirode Medvednica su većinom šume koje prekrivaju 81% površine parka. Upravo zbog raznolikosti šuma na Medvednici 1963. godine proglašeno je 8 posebnih rezervata šumske vegetacije. Zbog svega gore navedenog Park je poželjno mjesto za život zbog razvijenost komunalne infrastrukture, dobre prometne povezanost, bogatstvo termalnih izvora. Na sjeveru se Općina spaja s dolinom rijeke Krapine te je područje ispresijecano gustom mrežom gorskih potoka i potočića.


Do 2010. godine vršio se iskop mineralne sirovine u kamenolomu Jelenje vode. Sa eksploatacijom se prestalo zbog ne donošenje novog zakona kojom daljnja eksploatacija nije dozvoljena jer se kamenolom nalazi u sklopu Parka prirode Medvednica.

Općina je nadaleko poznata po izvoru termalnih voda. Najpoznatiji izvor termalnih voda nalazi se na prostoru gdje se potok Topličina probio između brežuljaka Kamenjaka i Kapelščaka prelazeći iz stubičke u oroslavsku dolinu. Temperatura vode na izvoru kreće se u rasponu od 43 do 69 ˚C te je ljekovitog svojstva. Sukladno provedenoj analizi i balneološkoj klasifikaciji izvršenoj u balneološkom laboratoriju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, voda je kalcijeva (Ca) -magnezijeva (Mg) - hidrogenkarbonatna (HCO3) - sulfatna (SO4) hipotermna, a odlikuje se radioaktivnošću od 3,16 Macheovih jedinica.

Navedenom termalnom vodom ljudi se koriste još od antike. Dok se u današnje vrijeme njome služe dva koncesionara, a to su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i hotel „Matija Gubec”.

Prometna povezanost Općine sastoji se od cestovne mreže i željezničke pruge te je prometno povezana u sustavu prometnih koridora koji prolaze područjem Krapinsko – zagorske županije u smjeru sjever – jug. Povezanost sa državnom cestom osigurana je DC307 smjer Gubaševo (D1) – Oroslavje – Donja Stubica – Marija Bistrica (D29). Željeznička pruga L202 koja prolazi Općinom je na relaciji Hum Lug - Gornja Stubica.

Slika 2 Geografski položaj Općine Stubičke Toplice



*Izvor: Zagorska razvojna agencija, 2021.*

## Demografska obilježja

Sukladno popisu stanovništva, kućanstva i stanova iz 2011. godine na području Općine obitava 2.805 stanovnika što u ukupnom broju stanovnika Krapinsko – zagorske županije iznosi 2,1%. U usporedbi sa popisom stanovništva iz 2001. godine kada je broj stanovnika iznosio 2752 stanovnika, Općina Stubičke Toplice ima povećanje broja stanovnika od 1,9% ili ti 53 stanovnika što je u suprotnosti sa negativnim trendom Krapinsko – zagorske županije.

Grafikon 1 Broj stanovništva Općine Stubičke Toplice 2001. i 2011. godine

*Izvor: Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001., Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011.*

Broj stanovnika povećao se u svim naseljima osim u naselju Pila gdje je vidljivo smanjenje broja stanovnika sukladno Popisu stanovništva 2011. godine od 35 osoba ili 16,7% u odnosu na Popis stanovništva, kućanstva i stanova iz 2001. godine. Najveći prost broja stanovnika vidljiv je u samo naselju Stubičke Toplice i to u iznosu od 57 stanovnika ili 3,2% u odnosu na Popis stanovništva iz 2001. godine. Ukoliko gledamo starije Popise stanovništva možemo zaključiti da na području Općine od 1953. godine dolazi do stalnog porasta broja stanovnika te je ukupno došlo do povećanja od 45%.

Općina Stubičke Toplice jedna je od rijetkih Općina na području Županije koja ima stalni rast stanovnika sukladno dostupnim podacima te to predstavlja veliki potencijal za razvoj.

Ukoliko analiziramo stanovništvo temeljem dobi dolazim do zaključka da stanovništvo u dobi od 0 do 14 godina u 2011. godini ima pad u odnosu na Popis stanovništva iz 2001. godine u iznosu od 2,96%. Stanovništvo u dobi od 15 do 64 godine te stanovništvo u dobi od 65 godina i više sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini je u porastu u odnosu na 2001. godinu.

Procjenom stanovništva sukladno Državnom zavodu za statistiku koji svake godine objavljuje publikaciju *„Gradovi u statistici“* koja nudi i procjenu broja stanovnika na dan 31. prosinca svake godine vidljiv je pad stanovništva od 2011. godine do 2019. godine. Procjena povećanja stanovništva se očituje u 2020. godine i to za 5,84% u odnosu na 2011. godinu.

U razdoblju od 2011. godine do 2020. godine prema Državnom zavodu za statistiku bilježi se veći broj umrlih od živorođenih, ponajviše 2018. godine kada je broj umrlih bio za 29 stanovnika veći od broja živorođenih. Možemo zaključiti da je Općina prirodni putem izgubila 187 stanovnika u razdoblju od 2011. godine do 2020. godine sukladno procjeni Državnog zavoda za statistiku.

Grafikon 2 Dobna struktura stanovništva Općine Stubičke Toplice 2001. i 2011. godine

*Izvor: Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001., Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011.*

Ono što se ističe na području Općine sukladno procjenama Državnog zavoda za statistiku su migracijska kretanja stanovnika iz koje je vidljivo da se više stanovnika doselilo u Općinu nego se iselilo te je zbog toga broj stanovnika na području Općine Stubičkih Toplica u porastu. Tako se u 2020. godini prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, publikaciji *„Gradovi u statistici“* doselilo 169 više stanovnika nego što se odselilo.

Tablica 1. Kretanje prirodne i migracijske promjene te procjena kretanja broja stanovnika u Općini Stubičke Toplice u razdoblju od 2011. do 2020. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godina | Prirodna promjena | Migracijska promjena | Kretanje broja stanovnika |
| 2011. | -10 | 37 | 2.824 |
| 2012. | -14 | 10 | 2.820 |
| 2013. | -22 | -15 | 2.783 |
| 2014. | -9 | 4 | 2.778 |
| 2015. | -21 | 16 | 2.773 |
| 2016. | -16 | -13 | 2.744 |
| 2017. | -13 | -7 | 2.724 |
| 2018. | -29 | 36 | 2.731 |
| 2019. | -22 | 132 | 2.841 |
| 2020. | -31 | 169 | 2.979 |
| Ukupna promjena  2011- 2020. | -187 | 369 | 182 |

*Izvor: Državni zavod za statistiku; Gradovi u statistici; Procjena stanovništva 2019*

Time dolazimo do zaključka da se povećao broj starog stanovništva, a smanjio udio mlađeg, to jest da je u prosjeku više umrlih nego živorođene djece što je kontradiktorno podacima o povećanju broja stanovništva sukladno procjeni. Razlog povećanja broja stanovnika dolazi iz migracije stanovnika, to jest doseljavanja novih stanovnika na područje Općine sukladno dostupnim podacima i procjenama o migraciji stanovnika Državnog zavoda za statistiku. Zbog toga pozitivan migracijski saldo nadmašuje negativni prirodni prirast. U vidu sprečavanja daljnjeg negativnog prirodnog prirasta potrebna su ulaganja u poboljšanje pronatalitetne politike.

Obrazovna struktura nekog stanovništva pokazatelj je obrazovno-kulturnog stupnja koje je dostiglo stanovništvo neke zemlje. Obrazovanje ima važan utjecaj na sve životne segmente kao i na zajednicu kojoj pojedinac pripada. Obrazovna struktura stanovništva Općine Stubičke Toplice nam ukazuje da najveći postotak stanovništva, njih 46,84% ima završenu srednju školi, osnovnu školu 25,24% dok visoko obrazovanje ima 13,83% stanovništva. Najviše osoba sa završenom srednjom školom ima strukovnu školu u trajanju od 3 godine to jest njih 714 osoba ili 29,6% stanovništva starijeg od 15 godina. Slijede osobe sa tehničkim školama u trajanju od 4 godine, 500 osoba ili 20,8%. Gimnaziju je završilo 100 osoba. Među visokoobrazovnim osobama najviše je osoba sa završenim sveučilišnim studijem od 220 osoba i stručnim studijem od 147 osoba. S obzirom na Popis stanovništva iz 2001. godine došlo je do pozitivnih pomaka u strukturi obrazovanja ponajviše u smanjenju osoba sa osnovno školskim obrazovanjem koje je iznosi 40,25% te gotovo dvostruko povećanje visokog obrazovanog stanovništva koji je 2001. godine iznosio 9,72%.

Grafikon 3 Obrazovna struktura stanovništva Općine Stubičke Toplice 2011. godine

*Izvor: Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2001., Popis stanovništva, kućanstva i stanova 2011.*

Potrebno je napomenuti kako je udio visokoobrazovnih veći od županijskog prosjeka koji iznosi 9,17%. U budućem razdoblju potrebno je raditi na daljnjem usmjeravanju stanovništva na visokoobrazovne institucije kako bi se održao rast postotka visokoobrazovanih.

## Društvene djelatnosti

### Odgoj i obrazovanje

Predškolsko obrazovanje na području Općine odvija se u sklopu dječjeg vrtića „Zvirek“. Dječji vrtić započeo je s radom 21. travnja 2010. godine. Osnivač dječjeg vrtića je Općina Stubičke Toplice. Vrtić također polaze djeca iz okolnih gradova i općina. Provodi se desetosatni program, program pred škole, program igraonice i program učenja engleskog jezika. U vrtiću je kontinuirano prisutan ekološki način života te su aktivnosti vrtića na području ekologije prepoznate i dobiven je status Međunarodne Eko škole. U sklopu projekta HRT-a „Najljepši školski vrtovi” vrtić je 2013. godine proglašen najljepšim vrtićem u Hrvatskoj. Na temelju podataka navedenih u tablici niže Državnog zavoda za statistiku možemo zaključiti da se broj djece u predškolskoj ustanovi Općine, to jest dječjem vrtiću povećava. Početkom rada vrtića u vrtić je upisano 100 djece. Broj se svake godine povećava te u školskoj godini 2019./2020. iznosi 128 djece što je povećanje od 26,5% u odnosu na godinu 2010. kada je vrtić počeo sa radom. Neznatan pad upisane djece bilježi se samo u školskoj godini 2018./2019. u iznosu od 4,5% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Možemo zaključiti da je vrtić prepoznat kao kvalitetan izvor učenja, odgoja i obrazovanja te skrbi predškolske djece što je iznimno pozitivan faktor za povećanje broja stanovnika ili ti doseljavanje novih stanovnika na područje Općine.

**Tablica 2. Broj djece u predškolskim ustanovama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Školska godina | Broj djece u predškolskim ustanovama Općina Stubičke Toplice | Promjena broja djece (%) |
| 2011./2012. | 85 | - |
| 2012./2013. | 97 | 14,12% |
| 2013./2014. | 84 | -13,4% |
| 2014./2015. | 100 | 19,04% |
| 2015./2016. | 105 | 5,0% |
| 2016./2017. | 116 | 10,5% |
| 2017./2018. | 133 | 14,7% |
| 2018./2019. | 127 | -4,5% |
| 2019./2020. | 128 | 0,8% |
| Ukupno promjena broja učenika u razdoblju 2011.-2020. | | 46,26% |

*Izvor: Državni zavod za statistiku; Gradovi u statistici; Procjena stanovništva na dan 31. prosinca; obrada autora*

*Izvor: Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2011/2012., Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2012/2013. i Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013/2014.*

Osnovna škola Stubičke Toplice zadužena je za provođenje osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine. Uz matičnu školu nema područnih škola te sukladno tome Općina izdvaja znatna sredstva kako bi u potpunosti financirala prijevoz učenika do škole. Škola se nalazi u neposrednoj blizini dječjeg vrtića. Općina je 2014. godina započela projekt dogradnje škole koji je obuhvaćao dogradnju novog školskog trakta na postojećoj zgradi koje se je modernizirao prostor škole. Općina je u cijelosti financirala projekt u iznosu od 460.000,00 kn. Kretanje broja učenika u osnovnoškolskom obrazovanju u vremenskom razdoblju od 2011. do 2020. godine je promjenjiv te unutar promatranog razdoblja postoje veće i manje oscilacije. Tako je u školskoj godini 2011./2012. bilo upisano 209 djece što je i najveći broj upisane djece u promatranom razdoblju dok je najmanji broj upisane djece bio u školskoj godini 2014./2015. godine, njih 186.

Tablica 3 Broj djece u osnovnoškolskim ustanovama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Školska godina | Broj djece u osnovnoškolskoj ustanovi Općina Stubičke Toplice | Promjena broja djece (%) |
| 2011./2012. | 209 | - |
| 2012./2013. | 198 | -5,3% |
| 2013./2014. | 202 | 2,0% |
| 2014./2015. | 186 | -8,0% |
| 2015./2016. | 200 | 7,5% |
| 2016./2017. | 193 | -3,5% |
| 2017./2018. | 199 | 3,1% |
| 2018./2019. | 201 | 1,0% |
| 2019./2020. | 200 | -0,5% |
| Ukupno promjena broja učenika u razdoblju 2011.-2020. | | -3,7% |

*Izvor: Državni zavod za statistiku; Gradovi u statistici; Procjena stanovništva na dan 31. prosinca; obrada autora*

Možemo zaključiti da se u promatranom razdoblju prema Državnom zavodu za statistiku broje djece smanjio za 3,7% te u nadolazećem razdoblju potrebno se usmjeriti na provođenje politike povećanje broja djece na području općine samim time dolazi i do povećane broja učenika u osnovnoškolskom obrazovanju. Također zbog smanjenja broja učenika sufinanciranje prijevoza učenika i daljnja ulaganja u opremanje škole čine najznačajnije mjere namijenjenih poboljšanju obrazovanju.

Na području Općine Stubičke Toplice na postoji niti jedna srednja škola. Učenici nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja putuju u druge općine ili gradove na daljnje srednjoškolsko obrazovanje. Veliki broj učenika svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja najčešće u Gradu Oroslavju i Gradu Zabok. Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine, 107 učenika pohađalo je sustav srednjoškolskog obrazovanja. U srednjim tehničkim školama školovalo se 51 učenik te u gimnaziji 24 učenika. Naspram 2001. godine odabir srednjoškolskog zanimanje nije se znatno promijenio. Neznatna promjena očituje se kod upisa u tehnička zanimanje i to smanjenje za 6 učenika te kod umjetničkih zanimanja u vidu povećanja za 4 učenika.

Općina svake godine izdvaja sredstva za stipendiranje kako srednjoškolskih učenika tako i studenata kako bi potaknula daljnji nastavak školovanja svojih stanovnika.

### Zdravstvo i socijalna skrb

Jedan od najvećih prepoznatljivosti Stubičkih Toplica su ljekovite termalne vode koje se koriste u vidu razvoja gospodarstva, turizma, zdravstvene skrbe te su kroz dugih niz godina omogućile razvoj lječilišno – rehabilitacijskog centra. Dva su koncesionara termalnih voda, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i hotel „Matija Gubec”. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova koja se sastoji od tri međusobno povezanih objekta, Maksimilijana, Dijana i Toplice. Bolnica raspolaže sa 267 kreveta od kojih 150 kreveta u potpunosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Današnje lječilište datira od 1811. godine kada je zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac izgradio kupališnu zgradu s unutarnjim bazenima, kupelj, dvoranu za ples te blagovaonicu. Sama bolnica smještena je u prostranom parku sa stoljetnim jelama između bregova Kapelščak i Kamenjak te na mjestu su toka potoka Vidak i Topličina. Opremljena je suvremenom medicinskom opremom. Nudi usluge specijalističkih pregleda, fizikalne medicine i rehabilitacije, dijagnostiku u biokemijskom laboratoriju, UZV i RDG te internističko kardiološki i neurofiziološki laboratorij, wellness centar što podrazumijeva slobodno plivanje, masaža, spa centar, krio sauna te wellness i spa paketi.

Osim navedenih zdravstvenih kapaciteta u Općini postoje ordinacija opće medicine, dentalne medicine i patronažna služba dok sustav socijalna skrb funkcionira na način da je središnjica u Donjoj Stubici. Na području Općine postoje tri doma za starije i nemoćne. Dobra prometna povezanost omogućava stanovnicama da u slučaju hitnijih i složenijih medicinskih intervencija odlaze u neposredni Grad Zabok i Grad Zagreb gdje su im dostupne mnoge zdravstvene ustanove. Za obitelji slabijeg socijalnog statusa osiguravaju se obroci u školskoj kuhinji, sufinancira se prijevoz učenika, olakšava se školovanje djece putem naknada u naravi, dodjeljuju se poklon paketi, podmiruju se troškovi stanovanja te se dodjeljuju jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim mještanima.

Sukladno svemu navedenom potrebno je daljnje planiranje i razvoj te modernizacija bolnice i lječilišta u vidu pružanja što bolje medicinske skrbi pacijentima.

### Kultura, sport i civilno društvo

Kultura je na području Općine Stubičke Toplice prije svega vezana za kupališni kompleks naselja Stubičke Toplice, sakralne građevine i spomen ploču Seljačkoj buni. Kupališni kompleks ima najveću vrijednost iz razloga što se radio o zaštićenom kulturnom dobru koji se nalazi u sklopu Registra kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Kulturne manifestacije koje se održavaju na području Općine su Glivarenje v Stubakima, Došel bu Vuzem, Mali ulični festival, Likovna kolonija i Božićni sajam. Neke od značajnih kulturno – povijesnih arhitektura:

* Velika zgrada Maksimilijanove kupelji koja je izvedena u baroknoj maniri,
* Parna Dijanina kupelj koja čini mali osmerokutni paviljon sa prozorima neogotičkog motiva,
* Kapela svete Katarine koja danas služi kao župna crkva dok je prvotno izgrađena kao treći objekt kupališnog lječilišta te je rijedak primjer ranog klasicizma u Hrvatskoj te se nalazi na brdu gdje se odvijala završna bitka Seljačke bune 1573. godine
* Spomen ploča Seljačkoj buni koja se nalazi na vidikovcu Kapelščak, pokraj kapele svete Katarine
* Kapela Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata koja se nalazi na Sljemenu nedaleko od Turističkih apartmana „Snježna kraljica“
* Crkva Svetog Josipa

Kako bi se očuvala tradicijska baština i povijesno nasljeđe brinu se članice Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice na kreativnim radionicama gdje se izrađuju prepoznatljivi tradicijski suveniri Stubičkih Toplica: topličke žačke, topličke eko torbice, tradicijske vanjkušeke, tradicijska srca. Tradicijski suveniri nagrađeni su od strane Hrvatske turističke zajednice u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“.

Cilj sportskih udruga na nekom području je promicanje različitih vrsta sportova. Neke od sportskih udruga koje se ističu svojim radom su : ” Sportsko ribolovno društvo „Stubaki”, Stolnoteniski klub „Stubaki” i Taekwondo klub „Kapelščak”. Također u suradnji sa Općinom udruge organiziraju i poneka sportske manifestacije međunarodnog značaja kao što su međunarodne brdske auto utrke „Nagrada Stubičkih Toplica”, svjetsko natjecanje WRC Croatia rally i FIS Rollerski svjetski kup (FIS Svjetski kup u ski rolanju, u suradnji sa Ski klubom Oroslavje). Općina Stubičke Toplice pripremnim aktivnostima potpomaže organizaciju Audi FIS Svjetskog kupa „VIP Snow Queen Trophy”.

Na području također djeluju mnoge civilne udruge koje zajedno sa Općinom sudjeluju u poboljšanju politike socijalno ugroženih skupina te zastupaju različite interese različitih društvenih skupina.

## Gospodarstvo

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) i Uredbom o indeksu razvijenosti (NN 131/17) definiran je indeks razvijenosti kao statistički pokazatelj stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom da je indeks razvijenosti kompozitni društveno-gospodarski pokazatelj, uvidom u vrijednost indeksa razvijenosti Općine Stubičke Toplice moguće je mjeriti stupanj razvijenosti Općine i uspoređivati s ostalim jedinicama lokalne samouprave. Budući da se u skladu s Uredbom o indeksu razvijenosti (NN 131/17) za izračun indeksa razvijenosti koriste pokazatelji kao što su prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku i prosječna stopa nezaposlenosti (uz preostala tri koja su dominantno demografskog karaktera), indeks razvijenosti nam može u određenoj mjeri poslužiti za također dobivanje uvida u razvijenost gospodarstva Općine.

Općina Stubičke Toplice prema posljednjem izračunu indeksa razvijenosti koji iznosi 106,568, smještena je u VII skupinu JLS koji se prema indeksu razvijenosti nalazi u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. U usporedbi s ostalim Gradovima i Općinama, Grad Klanjec ima manji indeks razvijenosti (100,995), Grad Pregrada (100,551), Grad Zlatar (101,665), Općina Marija Bistrica (101,816), Grad Donja Stubica (103,087), Oroslavje (104,749), Krapina (104,990. Veći indeks razvijenosti od Općine Stubičke Toplice ima jedino Grad Zabok , 107,746.

Iako na području Općine postoje i evidentirane su dvije poslovne zone Stubaki i Strmec Stubički te unatoč znatnim ulaganjima u njihovo osnivanje i opremanje, one trenutačno nisu u funkciji.

Razvoj obrtništva dovodi do osnivanja "UDRUŽENJE OBRTNIKA DONJA STUBICA" sa sjedištem u Donjoj Stubici. Udruženje broji oko 800 članova sa područja Općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Gradova Oroslavje i Donja Stubica. U skladu sa Zakonom o obrtu Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja interese fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti obrta.


Nadalje, Općina ima mogućnosti i za razvoj poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu zbog očuvanosti prirode i okoliša te na razvoj s naglaskom na usluge i proizvodnju. Broj poljoprivrednih gospodarstva koja se bave poljoprivredom sukladno Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 74, pri čemu većinu čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva, njih 72.

Temeljem Popisa stanovništva iz 2011. godine najviše je stanovnika bilo zaposleno u prerađivačkoj industriji (189), trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla (162), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (121).

### Turizam

Resursnu osnovu za razvoj turizma na području Općine Stubičke Toplice čini dobar geoprometni položaj, prirodne odlike prostora koje ukazuju na mogućnost odmora u ruralnim područjima te kulturne znamenitosti odnosno materijalna i nematerijalna kulturna baština. Institut za turizam na temelju osnovnih podataka o turizmu dodijelio je svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj indeks turističke razvijenosti. Indeks je grupiran u 5 kategorija, uz dodatnu kategoriju u slučaju izostanka turističkih aktivnosti. Prema Indeksu turističke razvijenosti za 2020. godinu, Općina Stubičke Toplice nalazi se II. kategoriji s indeksom turističke razvijenosti koji iznosi 23,54.

Slika 3. Indeks turističke razvijenosti Krapinsko-zagorske županije – prikaz po jedinicama lokalne samouprave



*Izvor: Institut za turizam, obrada: Zagorska razvojna agencija, studeni 2021.*

Glavni temelji turizma su na lječilišnom i zdravstvenom turizmu, a na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice postoji dugogodišnja tradicija bavljenja turizmom. Ljekoviti termalni izvori kroz godine privukli su veliki broj ljudi. U jednom bližem vremenskom razdoblju broj posjetitelja se smanjio iz razloga što vlasnička struktura kupališta dugo nije bila riješena te je sukladno tome kupalište i Hotel Matija Gubec jedno vrijeme bilo zatvoreno. Hotel Matije Gubca trenutno nudi smještajni kapacitet od 97 soba, sa ukupno 220 kreveta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Na smanjene posjetitelja pogodovala je i konkurencija u neposrednoj blizini, Terme Jezerčica, Krapinske i Tuheljske toplice. Tijekom posljednjih dvadesetak godina bilježio se stalni pad turističkih dolazaka, istovremeno i noćenja. Ponovni otvorenjem Hotela broj turista počinje ponovno rasti. Osim Hotela Matija Gupca, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice također nudi privatni smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama i wellness pakete. Rekonstrukcija Bolnice rađena je 2013. godine te je rekonstruiran prostor za hidroterapije i wellnessa gdje uz postojeća dva bazena jedan sadrži whirlpool bazen, tursku, finsku i infracrvenu saunu, tri jacuzzija, prostor za masažu, podvodnu masažu, relax zonu i krio komoru, jedinu u Hrvatskoj za terapiju tekućim dušikom na -150°C.Specijalna bolnica time je unaprijedila kvalitetu pružanja usluga i zdravstveni turizam, također dodanu vrijednost specijalnoj bolnici i Općini Stubičke toplice dalo je i otvaranje vanjskog bazena, najmodernije tehnologije, 2021. godine.

Temeljem uvida u tablicu posjetitelja kupališta sukladno podacima Turističke zajednica Krapinsko -zagorske županije za dvije godine, 2018. i 2019. godinu možemo zaključiti da se broj dnevnih posjetitelja na području Općine kao i posjetitelja sa plaćenim noćenjem povećao u 2019. godini u odnosu na 209. godinu. Pad posjetitelja ili ti vanjskih kupaća očituje se kod Specijalne bolnice Stubičkih Toplica u 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu.

Grafikon 4. Broj posjetitelja kupališta Općine Stubičke Toplice 2018. i 2019. godine

*Izvor: Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, obrada autora*

Nastavno na zdravstveni i lječilišni turizam Općina je zbog prirodnog smještaja unutar Parka prirode Medvednica i same blizine skijališta Sljemena potencijal za razvoj zimskog i izletničkog turizma kao što je cikloturizam, planinarski, biciklistički turizam. Sve gore navedeno može utjecati na povećanje broja turista i noćenja.

Turistička zajednica Stubičke Toplice organizira manifestacije kojima se promoviraju kulturne, povijesne, ekološke i tradicijske vrijednosti Općine Stubičke Toplice. Neke od značajnih atraktivnih turističkih resursa su:

* Horvatove stube koje se nalaze na topličkom dijelu Medvednice, 500 stuba izgradio je Vladimir Horvat kao veliki zaljubljenik u Medvednicu, duljina stuba iznosi 300m
* Spomen ploča Seljačkoj buni
* Jezero Jarki za ribolov, šetnju i izlete
* Betlehemska špilja kao turistička atrakcija u sklopu perivoja crkve svete Katarine
* Povijesno poučna staza Kamenjak čija je dužina 1200 metara, a visinska razlika 87 metara
* Hrast Galeženjak koji je zaštićeni spomenik prirode
* Poučno rekreativna šetnica Kapelščak

Prije svega možemo zaključiti da Općina raspolaže ogromnim potencijalom u vidu turizma koji je još uvijek nedovoljno iskorišten. Potrebno je osmisliti i poduprijeti cjelokupnu turističku ponudu kako bi kvaliteta rasla, a samim time i dolasci turista i noćenja. Jedan od prvih koraka koje je Općina poduzela je izrada strategije razvoja Pametna Općine kako bi kroz navedeni dokument mogli kvalitetno upravljati i razvijati digitalni razvoj i uvođenje u moderno digitalno doba.

## Infrastruktura

### Prometna infrastruktura

Prometnu infrastrukturu na području Općine čini cestovna mreža i željeznička pruga. Povezanost općine sa mrežom autocesta u Republici Hrvatskoj ide posredno preko čvora Mokrice.

Tablica 4. Cestovna prometna infrastruktura na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice

|  |  |
| --- | --- |
| Cestovna prometna infrastruktura | |
| Naziv ceste | Dionica |
| D307 | Gubaševo (D1) - Oroslavje - D. Stubica - Marija Bistrica (D29) |
| Ž2217 | Žeinci (Ž2195) - Stubička Slatina - Krušljevo Selo - Stubičke Toplice (Ž2219) |
| Ž2219 | Stubičke Toplice (D307) - Pila - A. G. Grada Zagreba |
| Ž2220 | Strmec Stubički (Ž2219) - GornjaBistra - Novaki Bistranski - Ivanec Bistranski (D225) |
| L22071 | Donja Stubica (D307) - Pustodol |

*Izvor: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije*

Željeznička pruga koja prolazi Općinom je od lokanog značaja jer se na njoj odvija prijevoz putnika na relaciji Hum Lug - Gornja Stubica, naziva L202. Sukladno Prostornom planu Krapinsko – zagorske županije predviđaju se dva koridora za istraživanje željezničkih pruga. Jedna od njih je željeznička pruga za gradski i prigradski promet na relaciji Zagreb – Stubičke Toplice (sa spojem na postojeću prugu Zabok – Gornja Stubica), koja tunelom “Gračani” prolazi kroz Medvednicu. U ovom planu predviđa se mogućnost kombinirano cestovno – željezničkog tunela ili izgradnja odvojenih tunela. Željeznička pruga bila bi od velike važnosti tijekom ljetnih perioda kada Općina Stubičke Toplice postaju turistička meka jednodnevnih turista i posjetitelja iz Zagreba i okolice.

Nerazvrstane ceste veliki su problem u svim Općinama na području županije te je potrebna njihova sanacija. Jedan od ciljeva Općine je asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta u bližoj budućnosti. Prometna infrastruktura zadovoljava potrebe građana i sprječava veće gužve, dok se planira nadogradnja i modernizacija željezničke pruge.

### Širokopojasna infrastruktura

Širokopojasne mreže su okosnica društva u kojem živimo te su od iznimne važnosti za svakodnevni život i razvoj suvremenog društva. U Hrvatskoj je manje aktivnih širokopojasnih priključaka od prosjeka Europske unije, mjereno kroz broj stanovnika. Korištenje širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj zaostaje za 7,5 % u odnosu na prosjek EU-a, tim se Hrvatska svrstava na 24. mjesto unutar Europske unije. Općina ima relativnu dobru pokrivenost širokopojasnog interneta iako je on baziran na staroj infrastrukturi što čini brzinu interneta sporom te je potreban modernizacija iste.

Općina je tek na početku implementacije koncepta pametne Općine sukladno novoj Strategiji razvoja Pametna Općina Stubičke Toplice. Navedeni će dokument biti od pomoći Općini kako bi se u budućem razdoblju ostvario željeni koncept pametne općine.

### Sustav energetike, vodoopskrbe i odvodnje

Opskrba električnom energijom na području Općine Stubičke Toplice u sustavu je Hrvatske elektroprivrede, DP Elektra Zabok. Električnom energijom su opskrbljena sva naselja.

Vodovodna mreža u svim je naseljima dostupna te se njome opskrbljuje 1650 kućanstva, dok se 605 kućanstva opskrbljuje iz lokalnog vodovoda. Iz sustava Zagorskog vodovoda opskrbljuje se veći dio stanovništva. S ciljem unapređenja kanalizacijske mreže tijekom proteklih godina izgrađen je glavni i nekoliko sekundarnih kolektora kojima je pokriveno oko 80% područja Općine. Općina iz proračuna izdvaja značajna sredstva u unaprjeđenje vodovodne infrastrukture i održavanje lokalnog vodovoda.

Tokom narednog razdoblja poželjna je modernizacija i uređenje električnih i vodovodnih mreža kako bi se unaprijedila kvaliteta života na području Općine.

### Gospodarenje otpadom

Zbrinjavanje komunalnog otpada vrši Eko-flor plus d.o.o. EKO-FLOR PLUS d.o.o. najveća je privatna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja se bavi skupljanjem komunalnog i neopasnog otpada. Miješani komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno, prema uobičajenom rasporedu to jest u dvije smjene pri čemu je prikupljanje otpada moguće i u poslijepodnevnim satima. Reciklažni otpad, papir i plastika, prikupljaju se jednom mjesečno. Manje količine otpada prikupljati će se putem mobilnog reciklažnog dvorišta tri puta godišnje. Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Strmec Stubički 69 S, Stubičke Toplice.

Reciklažno dvorište je opremljen prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju različitih vrsta komunalnog otpada koje je ograđeno, a otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. U reciklažnom dvorištu se prikupljaju sve vrste otpada u skladu s Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020 i 84/2021).

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

Zakonom se uređuje sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, planske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Zakonom se također propisuju mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina i poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije.

Prema članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom[[2]](#footnote-2) propisano je da su jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina. Općina je izradila Plan gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. – 2022. godine.

## Upravljanje razvojem

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), općine u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.

Općina je izradila Strategiju razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015. – 2020. godine[[3]](#footnote-3) kojom su definirani dugoročni ciljevi i smjernice za upravljanje imovine u vlasništvu Općine. Strategija je ključni strateški dokument kojem se analizira postojeće stanje, definiraju potrebe, ciljevi i prioriteti te predlažu konkretne mjere i modeli kontrole i evaluacije kao i strateški plan cjelovitog gospodarskog i društvenog razvitka. Strategijom je definiran veliki broj razvojnih projekata i programa te je provedba strategije kompleksan i zahtjevan proces.

Plan gospodarenja otpadom Općina Stubičke Toplice donijela je za razdoblje 2017. godine do 2022. godine[[4]](#footnote-4). Svrha plana je pregled karakteristika otpada i dostatnog kapaciteta za gospodarenje otpadom. Planovi gospodarenja otpadom pružaju pregled tokova otpada i količina kojima je potrebno gospodariti, način postupanje s otpadom kojim se mora gospodariti, kontrolu tehnoloških mjera, to jest karakteristike otpada određuju koje tehnološke mjere treba koristiti za eliminiranje ili smanjenje određenih vrsta otpada, te pregled ekonomičnosti i potreba za ulaganjima.

Općina Stubičke Toplice donijela je Prostorni plan uređenja te je 2021. godine[[5]](#footnote-5) napravljena peta izmjena i dopuna. PPU-om se utvrđuje namjena i svrhovito korištenje prostora, uvjeti uređenja prostora, zaštite okoliša, zaštite kulturno-povijesne baštine i vrijednih dijelova prirode, oblikovanja, obnove i sanacije građevinskog i drugog zemljišta. Na taj se način doprinosi ostvarivanju cilja optimalnog društvenog, gospodarskog i svekolikog razvoja prostora Općine.

## Zaključak analize

Općina Stubičke Toplice jedinica je lokalne samouprave koja se nalazi na jugu Krapinsko-zagorske županije. Općina se sastoji od 4 naselja, a prema posljednjem Popisu stanovništva 2011. godine, na području Općine živjelo je 2.805 stanovnika, jedna je od rijetkih samoupravnih jedinica koja bilježi pozitivan prirodni prirast, što predstavlja veliki potencijal za razvoj.

Predškolsko obrazovanje na području Općine odvija se u sklopu dječjeg vrtića „Zvirek“. Dječji vrtić započeo je s radom 21. travnja 2010. godine, vrtić također polaze djeca iz okolnih gradova i općina. Provodi se desetosatni program, program pred škole, program igraonice i program učenja engleskog jezika. U vrtiću je kontinuirano prisutan ekološki način života te su aktivnosti vrtića na području ekologije prepoznate i dobiven je status Međunarodne Eko škole. Osnovna škola Stubičke Toplice zadužena je za provođenje osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine. Uz matičnu školu nema područnih škola te sukladno tome Općina izdvaja znatna sredstva kako bi u potpunosti financirala prijevoz učenika do škole. Škola se nalazi u neposrednoj blizini dječjeg vrtića. Općina je 2014. godina započela projekt dogradnje škole koji je obuhvaćao dogradnju novog školskog trakta na postojećoj zgradi koje se je modernizirao prostor škole.

Jedan od najvećih prepoznatljivosti Stubičkih Toplica su ljekovite termalne vode koje se koriste u vidu razvoja gospodarstva, turizma, zdravstvene skrbe te su kroz dugih niz godina omogućile razvoj lječilišno – rehabilitacijskog centra. Dva su koncesionara termalnih voda, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i hotel „Matija Gubec”. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova koja se sastoji od tri međusobno povezanih objekta, Maksimilijana, Dijana i Toplice. Bolnica raspolaže sa 267 kreveta od kojih 150 kreveta u potpunosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Osim navedenih zdravstvenih kapaciteta u Općini postoje ordinacija opće medicine, dentalne medicine i patronažna služba dok sustav socijalna skrb funkcionira na način da je središnjica u Donjoj Stubici. Dobra prometna povezanost omogućava stanovnicama da u slučaju hitnijih i složenijih medicinskih intervencija odlaze u neposredni Grad Zabok i Grad Zagreb gdje su im dostupne mnoge zdravstvene ustanove.

Kultura je na području Općine Stubičke Toplice prije svega vezana za kupališni kompleks naselja Stubičke Toplice, sakralne građevine i spomen ploču Seljačkoj buni. Kupališni kompleks ima najveću vrijednost iz razloga što se radio o zaštićenom kulturnom dobru koji se nalazi u sklopu Registra kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Kako bi se očuvala tradicijska baština i povijesno nasljeđe brinu se članice Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice na kreativnim radionicama gdje se izrađuju prepoznatljivi tradicijski suveniri Stubičkih Toplica: topličke žačke, topličke eko torbice, tradicijske vanjkušeke, tradicijska srca. Tradicijski suveniri nagrađeni su od strane Hrvatske turističke zajednice u sklopu projekta „Volim Hrvatsku“.

Cilj sportskih udruga na nekom području je promicanje različitih vrsta sportova. Na području također djeluju mnoge civilne udruge koje zajedno sa Općinom sudjeluju u poboljšanju politike socijalno ugroženih skupina te zastupaju različite interese različitih društvenih skupina.

Općina Stubičke Toplice prema posljednjem izračunu indeksa razvijenosti koji iznosi 106,568, smještena je u VII skupinu JLS koji se prema indeksu razvijenosti nalazi u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Iako na području Općine postoje i evidentirane su dvije poslovne zone Stubaki i Strmec Stubički te unatoč znatnim ulaganjima u njihovo osnivanje i opremanje, one trenutačno nisu u funkciji.

Razvoj obrtništva dovodi do osnivanja "UDRUŽENJE OBRTNIKA DONJA STUBICA" sa sjedištem u Donjoj Stubici. Udruženje broji oko 800 članova sa područja Općina Marija Bistrica, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Gradova Oroslavje i Donja Stubica. U skladu sa Zakonom o obrtu Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja interese fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti obrta.

Nadalje, Općina ima mogućnosti i za razvoj poljoprivrede s naglaskom na ekološku poljoprivredu zbog očuvanosti prirode i okoliša te na razvoj s naglaskom na usluge i proizvodnju. Broj poljoprivrednih gospodarstva koja se bave poljoprivredom sukladno Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 74, pri čemu većinu čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva, njih 72.

Glavni temelji turizma su na lječilišnom i zdravstvenom turizmu te postoji dugogodišnja tradicija bavljenja turizmom. Ljekoviti termalni izvori kroz godine privukli su veliki broj ljudi. U jednom bližem vremenskom razdoblju broj posjetitelja se smanjio iz razloga što vlasnička struktura kupališta dugo nije bila riješena te je sukladno tome kupalište i Hotel Matija Gubec jedno vrijeme bilo zatvoreno. Hotel Matije Gubca trenutno nudi smještajni kapacitet od 97 soba, sa ukupno 220 kreveta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Prije svega možemo zaključiti da Općina raspolaže ogromnim potencijalom u vidu turizma koji je još uvijek nedovoljno iskorišten. Potrebno je osmisliti i poduprijeti cjelokupnu turističku ponudu kako bi kvaliteta rasla, a samim time i dolasci turista i noćenja. Jedan od prvih koraka koje je Općina poduzela je izrada strategije razvoja Pametna Općine kako bi kroz navedeni dokument mogli kvalitetno upravljati i razvijati digitalni razvoj i uvođenje u moderno digitalno doba.

Prometnu infrastrukturu na području Općine čini cestovna mreža od jedne državne, tri županijske i jedne lokalne prometnice, također prometnu infrastrukturu Općine čini i željeznička pruga koja prolazi Općinom je od lokanog značaja jer se na njoj odvija prijevoz putnika na relaciji Hum Lug - Gornja Stubica, Povezanost općine sa mrežom autocesta u Republici Hrvatskoj ide posredno preko čvora Mokrice. Nerazvrstane ceste veliki su problem u svim Općinama na području županije te je potrebna njihova sanacija. Jedan od ciljeva Općine je asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta u bližoj budućnosti. Prometna infrastruktura zadovoljava potrebe građana i sprječava veće gužve, dok se planira nadogradnja i modernizacija željezničke pruge.

Općina je tek na početku implementacije koncepta pametne Općine sukladno novoj Strategiji razvoja Pametna Općina Stubičke Toplice. Navedeni će dokument biti od pomoći Općini kako bi se u budućem razdoblju ostvario željeni koncept pametne općine.

Opskrba električnom energijom na području Općine Stubičke Toplice u sustavu je Hrvatske elektroprivrede, DP Elektra Zabok. Električnom energijom su opskrbljena sva naselja.

Vodovodna mreža u svim je naseljima dostupna te se njome opskrbljuje 1650 kućanstva, dok se 605 kućanstva opskrbljuje iz lokalnog vodovoda. Iz sustava Zagorskog vodovoda opskrbljuje se veći dio stanovništva.

Zbrinjavanje komunalnog otpada vrši Eko-flor plus d.o.o. EKO-FLOR PLUS d.o.o. najveća je privatna tvrtka u Republici Hrvatskoj koja se bavi skupljanjem komunalnog i neopasnog otpada. Reciklažno dvorište je opremljen prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju različitih vrsta komunalnog otpada koje je ograđeno, a otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. U reciklažnom dvorištu se prikupljaju sve vrste otpada u skladu s Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020 i 84/2021).

# Prioriteti razvoja

S ciljem daljnjeg razvoja Općine Stubičke Toplice te ostvarivanja definirane vizije, utvrđen je popis prioriteta koji će činiti podlogu za intervencije u novom mandatnom razdoblju izvršnog tijela. Utvrđeni prioriteti razvoja usklađeni su s ciljevima iz NRS-a te proizlaze iz utvrđenih razvojnih izazova i potreba u samoupravnom djelokrugu Općine Stubičke Toplice kao jedinice lokalne samouprave.

Popis prioriteta s obrazloženjima za odabir prikazan je u nastavku:

1. Održivi gospodarski razvoj

Općina Stubičke Toplice će u narednom razdoblju nastaviti poticati razvoj gospodarstva i poduzetništva. U kontekstu gospodarskog razvoja, Općina će poticati i pružati podršku daljnjem razvoju poduzetničke infrastrukture i usluga s ciljem olakšavanja poslovanja postojećih poduzetnika te nastojanja privlačenja novih ulaganja . U tom kontekstu ističe se potreba oživljavanja poslovnih zona Stubaki i Strmec Stubički koje nisu u funkciji. Na taj će se način doprinijeti osiguranju uvjeta za modernizaciju gospodarskih aktivnosti Općine što je jedan od glavnih preduvjeta održivom gospodarskom razvoju te povećanju zaposlenosti i stvaranju novih radnih mjesta na prostornom obuhvatu Općine. Potreba za definiranim prioritetom proizlazi iz mogućnosti povezivanja razvoja komplementarnih gospodarskih grana – poljoprivrede i turizma.

1. Razvoj infrastrukture

Infrastrukturna opremljenost glavni je preduvjet normalnog funkcioniranja prostora, a njena obilježja uvelike određuju razvojne mogućnost prostora. U kontekstu razvoja infrastrukture u narednom će se razdoblju nastaviti sa izgradnjom nogostupa, rekonstrukcijom prometnog terminala Pila, obnovom i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture rezultirat će razvoju prostora i povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva. Budući da je prometna infrastruktura jedan od ključnih čimbenika za osiguranje zadovoljavajuće povezanosti i dostupnosti nekog prostora, u kontekstu razvoja prometne infrastrukture nastavit će se suradnja s državnim i županijskim institucijama koje su nadležne za prometnu infrastrukturu na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice. Osim toga, u kontekstu razvoja infrastrukture provodit će se mjere modernizacije i redovitog održavanja javne rasvjete, održavanja i uređenja javnih površina, rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru stubičkih Toplica, unaprjeđenja sustava vodoopskrbe i odvodnje te nastavka razvoja širokopojasne infrastrukture na prostornom obuhvatu Općine. Potreba za definiranim prioritetom proizlazi iz potrebe za kontinuiranog razmatranja mogućnosti prilagodbe i modernizacije komunalne infrastrukture za odgovaranje na izazove klimatskih promjena, te osiguravanja preduvjeta za održivi razvoj Općine Stubičke Toplice te odgovaranja na potrebe lokalnog stanovništva.

1. Socijalni program i demografski oporavak

Općina Stubičke Toplice jedna je od rijetkih Općina na području Županije koja ima stalni rast stanovnika, sukladno dostupnim podacima, što predstavlja veliki potencijal za razvoj. Navedenome je pridonijela izgradnja i kontinuirano ulaganje u odgojno obrazovne sustave Osnovne škole „Vladimir Bosnar“, kao i dječjeg vrtića „Zvirek“ koji je ove godine proslavio 11. godišnjicu. Općina Stubičke Toplice koja je na temelju vrijednosti indeksa razvijenosti i smještaja u VII. skupinu ima status brdsko – planinskog područja, jedna je od rijetkih općina koju obilježavaju pozitivni demografski trendovi i depopulacija stanovništva.

Socijalne i demografske politike u narednom razdoblju odgovarat će stoga na navedene izazove, izravno doprinoseći osiguranju preduvjeta za kvalitetno provođenje sustava odgoja i obrazovanja. U tom kontekstu razvojne aktivnosti bit će usmjerene na poticanje jednakih uvjeta dostupnosti i kvalitete obrazovanja za djecu i mlade te osiguranje podrške za rad odgojno-obrazovnih institucija na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice. Upravo su odgoj i obrazovanja temelj budućeg društvenog i gospodarskog razvoja Općine te je stoga potrebno nastaviti započete projekte u tom području te nadograđivati prethodne uspješne razvojne aktivnosti. Općina Stubičke Toplice će u narednom razdoblju nastaviti pružati podršku socijalno osjetljivim obiteljima i pojedincima, također će nastaviti pružati podršku radu udruga koji se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina stanovništva, čime se žele smanjiti društvene nejednakosti i omogućiti jednake mogućnosti svim stanovnicima. Uspostavom i provođenjem raznih oblika pomoći želi se pomoći socijalno ugroženim osobama i marginaliziranim skupinama društva.

1. Turizam : Stubičke Toplice – zelena termalna oaza - ugodno mjesto za život!

Općina Stubičke Toplice prepoznaje turizam kao važnu stratešku odrednicu u svom budućem razvoju. Nastavno na dosadašnje razvojne aktivnosti, u narednom će se razdoblju nastaviti poticati povećanje konkurentnosti i atraktivnosti turističke ponude Općine. Općina Stubičke Toplice nastavit će se razvijati kao prepoznatljivo turističko odredište koje svoju turističku ponudu zelene termalne oaze temelji na lječilišnom turizmu. Cilj ove mjere jest da se kroz razvoj zdravstvenog turizma podigne konkurentnost turizma Općine Stubičke Toplice, čime se želi sustavno poticati razvoj medicinskog, dentalnog i lječilišnog turizma, a ne samo wellness turizam. Unaprijediti kvalitetu pružanja usluga, profilirati zdravstveni turistički proizvod kao i njegovu promociju na domaćem i stranom tržištu. Postojeću Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju potrebno je tržišno specijalizirati te razviti kvalitetne medicinske programe kako bi se smanjili korisnici usluga na teret HZZO sustava i privukli domaći i inozemni osiguranici zdravstvenog osiguranja.

# Mjere razvoja

Mjere razvoja predstavljaju skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ili neizravno ostvaruje posebni cilj utvrđen u Planu razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Definirane mjere razvoja usklađene su i sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

U tablici koja je prilog provedbenom programu mjere su označene kao investicijske (I), reformske (R) ili ostale mjere (O). Određene mjere također izravno doprinose zelenoj tranziciji (Z) i digitalnoj transformaciji (D) čime će se osnažiti otpornost i ubrzati oporavak od krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

U nastavku je dan pregled mjera i planiranih aktivnosti s rokovima izvršenja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva** | | |
| **Naziv mjere: 1.1. Održivi i uravnotežen gospodarski razvoj** | | |
| **Opis mjere:**  Mjerom će se pružiti podrška razvoju poslovne infrastrukture radi omogućavanje diverzifikacije gospodarstva Općine. Razvojne aktivnosti u sklopu mjere doprinosit će strateškom promišljanju budućeg gospodarskog razvoja, stvaranju otpornijeg gospodarstva za prilagodbu tržišnim promjenama te jačanju poduzetničkih mogućnosti na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice**.** | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Jačanje poduzetničkih mogućnosti | **siječanj 2022.- svibanj 2025.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj korisnika potpore | **1 (2021)** | **2 (2025)** |
| *Mjera je usklađena s ciljem politike Europske unije 1. „Pametnija Europa“ poticanjem daljnjeg razvoja poduzetništva unaprjeđenjem poduzetničke infrastrukture i sufinanciranjem subvencijama obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima što će doprinijeti pametnoj gospodarskoj preobrazbi. Mjera doprinosi cilju održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) broj 8. „Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve“ kroz stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničke aktivnosti što će doprinijeti privlačenju investicija, gospodarskom rastu i stvaranju novih radnih mjesta.* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva** | | | | | |
| **Naziv mjere:** **1.2. Razvoj održivog turizma** | | | | | |
| **Opis mjere:**  Mjerom se podupire daljnji turistički razvoj Općine Stubičke Toplice povećanje konkurentnosti i atraktivnosti Općine kao prepoznatljivog turističkog odredišta kontinentalne Hrvatske. Mjerom su stoga predviđene aktivnosti podrške radu turističkih institucija i manifestacijama turističkog sadržaja. | | | | | |
| **Vrijeme provedbe mjere:**  siječanj 2022.- svibanj 2025. | | | | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | | | |
| **Ključne aktivnosti** | | **Vrijeme provedbe** | | | |
| Podrška radu turističkih institucija | | siječanj 2022.- svibanj 2025. | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | **Početna vrijednost** | | | **Ciljana vrijednost** |
| Broj organiziranih turističkih manifestacija | | **3 (2021)** | | | **6 (2025)** |
| *Mjera je usklađena s EU prioritetom 5. Europa bliža građanima kroz podršku i poticanje razvoja turizma i kreiranja prepoznatljivog identiteta Općine.*  *Mjera doprinosi ostvarenju globalnom cilju za održivi razvoj 3. Zdravlje i blagostanje kroz izgradnju objekata i lokaliteta s ciljem unaprjeđenja turističke ponude i atraktivnosti Općine.* | | | | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti** | | | | | |
| **Naziv mjere: 1.3. Razvoj kulturnih djelatnosti** | | | | | |
| **Opis mjere:** Njegovanje tradicije i daljnji razvoj kulturnih sadržaja osigurat će se ulaganjem u djelatnost općinske knjižnice , udruga u kulturi, održavanjem i uređenjem sakralnih objekata, te , održavanjem brojnih manifestacija. | | | | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | | | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | | | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | | |
| **Ključne aktivnosti** | | | **Vrijeme provedbe** | | |
| Podrška radu kulturnih institucija i udruga | | | siječanj 2022.- svibanj 2025. | | |
| Subvencioniranje religijske djelatnosti | | | siječanj 2022.- svibanj 2025. | | |
| Promicanje kulturne djelatnosti kroz Općinsku knjižnicu | | | siječanj 2022.- svibanj 2025. | | |
| Ulaganje u zaštitu kulturne baštine | | | siječanj 2022.- svibanj 2025. | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | | | **Ciljana vrijednost** | |
| Ukupan broj udruga u kulturi | 2 (2021) | | | 3 (2025) | |
| Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 1 (2021) | | | 3 (2025) | |
| *Mjera je usklađena s EU prioritetom 5. Europa bliža građanima kroz podršku i poticanje stvaranja kulturnog identiteta Općine.*  *Mjera doprinosi ostvarenju globalnom cilju za održivi razvoj 15. Očuvanje života na zemlji kroz poticanje razvoja turizma i aktivnosti zajednice očuvanjem i njegovanjem kulture i povijesti kraja.* | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 2. Obrazovni i zaposleni ljudi** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada** | | |
| **Naziv mjere: 1.4. Unaprjeđenje sustava obrazovanja** | | |
| **Opis mjere:**  Ovom mjerom naglasak se stavlja na aktivnosti kojima se doprinosi jačanju obrazovnog sustava na prostornom obuhvatu Općine. U tom kontekstu ističu se aktivnosti podrške unaprjeđenju rada obrazovnih ustanova, dodjele stipendija i pomoći učenicima i studentima te sufinanciranje prijevoza učenika, a kao kapitalni projekti navedeni su dogradnja zgrade osnovne škole i izgradnja sportske dvorane. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Redovna djelatnost osnovnih škola | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Redovna ulaganja u objekt osnovne škole | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Dogradnja zgrade Osnovne škole | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Dodjela stipendija i pomoći učenicima i studentima | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Sufinanciranje prijevoza učenika | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj učenika kojima je dodijeljena stipendija | **30 (2021)** | **30(2025)** |
| Broj studenata kojima je dodijeljena stipendija | **20 (2021)** | **20 (2025)** |
| Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz | **45 (2021)** | **50 (2025)** |
| *Mjera je usklađena s EU prioritetom 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom jer utječe na poboljšanje pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja jačanjem kapaciteta obrazovanja i osposobljavanja.*  *Provedbom mjere doprinosi se ostvarenju globalnog cilja održivog razvoja 4. Kvalitetno obrazovanje poticanjem učenika kroz stipendije, sufinanciranje prijevoza i druge aktivnosti.* | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv mjere:** **1.5. Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja** | | |
| **Opis mjere:**  Ovom mjerom naglasak se stavlja na razvojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i kvalitete rada predškolskih ustanova i unaprjeđenje predškolskih programa na prostornom obuhvatu Općine. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Redovna djelatnost dječjih vrtića | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Provođenje programa predškolskog odgoja | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Sufinanciranje darova za djecu | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Unaprjeđenje predškolskog sustava | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Ukupan broj djece uključene u sustav predškolskog obrazovanja | **90 (2021)** | **110 (2025)** |
| Broj polaznika male škole | **16 (2021)** | **25 (2025)** |
| *Mjera je usklađena s EU prioritetom 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom kroz poboljšanje pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja razvojem infrastrukture te jačanjem obrazovanja i osposobljavanja.*  *Provedbom mjere doprinosi se ostvarenju globalnog cilja održivog razvoja 4. Kvalitetno obrazovanje kojem je cilj osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima, od najranije dobi.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave** | | |
| **Naziv mjere:** **1.6. Učinkovita lokalna javna uprava i administracija** | | |
| **Opis mjere:**  Učinkovita lokalna uprava i administracija preduvjet su uspostavljanja održivih razvojnih mehanizama i procesa na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice. Mjerom će se poticati uspostavljanje novih i nastavak provođenja postojećih aktivnosti kojima se doprinosi povećanju učinkovitosti javne uprave i upravljanja imovinom i razvojnim resursima Općine Stubičke Toplice Mjerom se stoga planiraju aktivnosti potpore redovitoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Stubičke Toplice, aktivnosti vezane za sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama i imovinom te aktivnosti podrške rada savjetodavnih tijela Općinskog vijeća | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Aktivnosti vezane za redovitu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Stubičke Toplice | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Sufinanciranje političkih stranaka | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Nabava opreme za potrebe rada Jedinstvenog upravnog odjela | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Nabava službenog automobila | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Nabava opreme i strojeva za potrebe vlastitog pogona | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Ukupan broj zaposlenika u Općini Stubičke Toplice | **11 (2021)** | **11(2025)** |
| Broj zaposlenika zaposlenih na javnom radu | **2 (2021)** | **2 (2021)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 5. Europa bliža građanima ulaganjem u efikasnu javnu upravu i administraciju koja će učinkovito vršiti poslove iz djelokruga JLS te unaprijediti komunikaciju sa građanima, učiniti javnu upravu transparentnijom i pristupačnijom. Mjera doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji smanjenjem korištenja papira i primjenom zelenih i ekološki odgovornih rješenja.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 16. Mir, pravda i snažne institucije ulaganjem u potrebnu infrastrukturu, materijale i razvoj vještina zaposlenika javne uprave.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja: SC 4. Zdrav aktivan i kvalitetan život** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života** | | |
| **Naziv mjere:** **1.7. Razvoj sporta i rekreacije** | | |
| **Opis mjere:**  Ulaganja u sportsko-rekreacijsku infrastrukturu jedan je od preduvjeta poboljšanja njene dostupnosti i kvalitete. Mjerom se stoga u narednom razdoblju osigurava provođenje razvojnih aktivnosti za unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Dostupnija sportsko-rekreacijska infrastruktura doprinijet će mogućnostima prihvaćanja zdravijih navika lokalnog stanovništva i povećanja broja osoba koje vježbaju i bave se sportom. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Sufinanciranje sportskih udruga i manifestacija | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| IZGRADNJA DISC GOLF TERENA STUBIČKE TOPLICE | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj sportskih manifestacija | **1 (2021)** | **2 (2025)** |
| Broj sportskih udruga | **3 (2021)** | **4(2025)** |
| *Mjera je usklađena s ciljem politike Europske unije 2. „Zelenija Europa“ kroz poboljšanje dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja na području Općine te poticanjem aktivnog načina života kroz bavljenje sportom i rekreacijom. Provedba mjere doprinijet će zelenoj tranziciji kroz unaprjeđenje infrastrukture namijenjene bavljenju sportom i rekreacijom. Provedba mjere doprinosi cilju održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) broj 3. „Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina“ kroz uređenje igrališta, sportsko-rekreacijskog centra, šetnica, biciklističkih i planinarskih staza s ciljem poticanja na bavljenje sportom i rekreacijom.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života** | | |
| **Naziv mjere: 1.8.** **Unaprjeđenje socijalne skrbi** | | |
| **Opis mjere:**  Aktivnosti ove mjere usmjerene su na smanjivanje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti stanovnika na području Općine Stubičke Toplice te postizanje uključivosti i društvene kohezije koja je osnovni preduvjet za socijalnu pravdu i održiv razvoj. U sklopu mjere nastavit će se dodjela jednokratnih novčanih pomoći i poticat će se rad organizacija civilnog društva u socijalnoj djelatnosti dodjelom pomoći. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Aktivnosti vezane uz provođenje Zakona o pogrebničkoj djelatnosti | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Dodjela subvencija, pomoći i donacija | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj isplaćenih novčanih naknada građanima i kućanstvima | **5 (2021)** | **6 (2025)** |
| Broj poklon paketa za socijalno ugrožene | **8 (2021)** | **10 (2025)** |
| Broj udruga koje se bave socijalnom djelatnošću | **4 (2021)** | **5 (2021)** |
| *Mjera usklađena je s EU prioritetom 4. Europa s istaknutom socijalnom komponentom i uključivosti kroz pružanje podrške socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 1. Svijet bez siromaštva pružanjem podrške socijalno ugroženim osobama.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života** | | |
| **Naziv mjere: 1.9. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga** | | |
| **Opis mjere:**  Ovom mjerom osigurati će se sredstva za provođenje i poticanje aktivnosti dodatnih usluga u zdravstvu na području Općine Stubičke Toplice. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Poticanje dodatnih usluga u zdravstvu | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj uzetih uzoraka vode za analizu (godišnje) | **26 (2021)** | **26 (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 2. ZELENIJA I OTPORNIJA EUROPA ulaganjem u kapacitete službi za zdravstvenu zaštitu, a odnosi se na poticanje dodatnih usluga u zdravstvu kroz aktivnost uzimanja ispitivanja uzoraka vode.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva** | | |
| **Naziv mjere:** **1.10. Jačanje protupožarne i civilne zaštite** | | |
| **Opis mjere:**  Jačanje kapaciteta i otpornosti na svim razinama te kontinuirano ulaganje u infrastrukturu, preduvjet su učinkovitog sustava upravljanja rizicima od katastrofa te osiguranja sigurnosti svih stanovnika. Jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zašite te vatrogastva osigurat će se kroz daljnja ulaganja koja će omogućiti nesmetano obavljanje djelatnosti. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Nabava opreme-hidrant | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Ukupan broj aktivnih vatrogasaca na području Općine | **25 (2021)** | **30 (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 2. Zelenija Europa ulaganjem u kompetencije, vještine i kapacitete vatrogasnih društava, civilne zaštite i službi za hitne intervencije.*  *Mjera doprinosi zelenoj tranziciji kroz jačanje službi kojima je cilj zaštita prirodnog okoliša i zdravlja ljudi.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 11. Održivi gradovi i zajednice razvojem kapaciteta vatrogasnih društava i civilne zaštite.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere:1.11.** **Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša** | | |
| **Opis mjere:**  Mjerom se doprinosi unaprjeđenju upravljanja okolišnim resursima na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice. Prirodna osnova važan je element turističke atraktivnosti Općine, a okoliš je sam po sebi jedan od bitnih elemenata kvalitete života i neizostavna sastavnica održivog gospodarskog razvoja nekog prostora. Mjerom se stoga predviđaju aktivnosti zaštite prirodnog okruženja. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Sufinanciranje udruga i manifestacija za zaštitu okoliša | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Potpora razvojnim aktivnostima zaštite prirodnog okruženja | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Unaprjeđenje i Održavanje sustava za održivo gospodarenje otpadom | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Ukupan broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | **200 (2021)** | **250 (2025)** |
| Broj domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom | **1100 (2021)** | **1200 (2025)** |
| Broj zbrinutih životinja | **6 (2021)** | **8 (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 2. Zelenija Europa te ima za cilj smanjenje onečišćenja, unaprjeđenje zelene infrastrukture promicanje prilagodbe na klimatske promjene.*  *Mjera doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji poticanjem zelenih ulaganja, promicanjem očuvanja okoliša, korištenja ekološki prihvatljivih rješenja, unaprjeđenja ekosustava i bioraznolikosti.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 15. Očuvanje života na zemlji s ciljem zaštite okoliša, ekosustava, održivog upravljanja šumama, zaustavljanja degradacije tla te sprječavanja uništavanja biološke raznolikosti.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere:** 1.12**. Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva** | | |
| **Opis mjere:**  Kvalitetna infrastrukturna opremljenost jedan je od osnovnih preduvjeta i potpornih elemenata u razvoju određenog prostora. Mjerom će se stoga osigurati potpora provođenju aktivnosti održavanja i uređenja javnih površina, modernizacije opreme za uređenje javnih površina kao i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Održavanje i unaprjeđenje parkova i zelenih površina | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Gospodarenje objektima javne i društvene namjene | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Površina (m²) uređenih zelenih javnih površina | **19000** **m² (2021)** | **20000 m² (2025)** |
| Broj novih strojeva i opreme | **1 (2021)** | **2 (2025)** |
| *Mjera je usklađena s ciljem politike Europske unije 2. „Zelenija Europa“ kroz daljnja ulaganja u redovito održavanje javnih površina i održavanje javne infrastrukture. U daljnjem održavanju infrastrukture javne namjene naglasak će biti na podizanju energetske učinkovitosti te će se uz održavanje javnih površina i ostalih aktivnosti u sklopu mjere doprinijeti zelenoj tranziciji. Provedba mjere doprinosi cilju održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) broj 11. „Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima“ kroz daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uređenje javne infrastrukture te održivo upravljanje.* | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere:** 1.13**. Prostorno i urbanističko planiranje** | | |
| **Opis mjere**: Učinkovito, odgovorno i pametno prostorno i urbanističko planiranje temelj je održivog razvoja te sprječavanja daljnjeg narušavanja prirodnog okoliša. Mjera uključuje izradu prostorno-planske i tehničke dokumentacije kroz geodetske i katastarske izmjere. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Geodetska i katastarska izmjera | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj izdanih elaborata | **3 (2021)** | **5 (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 5. Europa bliža građanima efikasnim planiranjem i održavanjem svima dostupnih javnih površina.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 11. Održivi gradovi i zajednice učinkovitim i održivim upravljanjem i održavanjem javnih površina kroz pametno i promišljeno planiranje korištenja prostora i zelenih površina Općine.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere:** 1.14**. Unaprjeđenje sustava javne rasvjete** | | |
| Opis mjere:  Kvalitetna infrastrukturna opremljenost jedan je od osnovnih preduvjeta i potpornih elemenata u razvoju određenog prostora. Mjerom će se stoga osigurati potpora provođenju aktivnosti modernizacije i održavanja javne rasvjete. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Unaprjeđenje energetske učinkovitosti javne rasvjete | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Božićna dekoracija | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U CENTRU STUBIČKIH TOPLICA | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj novih rasvjetnih tijela | **5** | **36** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 2. Zelenija Europa te ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti, unaprjeđenje sustava opskrbe energijom te smanjenje onečišćenja.*  *Mjera doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji poticanjem zelenih ulaganja, promicanjem čišćih, jeftinijih i zdravijih izvora energije te očuvanjem ekosustava i bioraznolikosti.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 7. Pristupačna energija iz čistih izvora te je njezin cilj osigurati čistu, pouzdanu i suvremenu energiju za sve.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem** | | |
| **Naziv mjere:** 1.15**. Unaprjeđenje vodovodne infrastrukture** | | |
| **Opis mjere:**  Mjerom će se unaprijediti sustav javne vodoopskrbe i odvodnje te kroz održavanje lokalnog vodovoda i vodovodne mreže osigurati sigurnost stanovnika Općine u opskrbljivanju pitkom vodom. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Održavanje lokalnog vodovoda | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Projekt-produžetak vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Izgradnja kanala oborinske odvodnje | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | **2 (2021)** | **3 (2021)** |
| Dužina u m vodovodne mreže | **60 m (2021)** | **100 m (2025)** |
| Dužina kanala u m za oborinsku odvodnju | **120 m (2021)** | **200 m (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 2. Zelenija Europa te ima za cilj unaprjeđenje sustava opskrbe pitkom vodom te smanjenje onečišćenja voda i tla otpadnim vodama izgradnjom kanala oborinske odvodnje.*  *Mjera doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji poticanjem zelenih ulaganja te očuvanjem ekosustava i bioraznolikosti.*  *Mjera doprinosi i cilju 6. Čista voda i sanitarni uvjeti te je njezin cilj održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 9 Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje** | | |
| **Naziv mjere:** 1.16. **Razvoj poljoprivredne djelatnosti** | | |
| **Opis mjere:**  Mjerom se osiguravaju sredstva za provedbu razvojnih aktivnosti potpore poticanja poljoprivredne proizvodnje te potpore i promidžbe ekološke poljoprivredne proizvodnje na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Aktivnosti vezane uz redovnu djelatnost poljoprivrednog redara | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Ukupan broj subvencioniranih poljoprivrednika | **5 (2021)** | **8 (2025)** |
| Broj održavanih poljoprivrednih zemljišta | **20 (2021)** | **40 (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 3. Zelenija Europa kroz promicanje zelene i održive proizvodnje.*  *Mjera doprinosi zelenoj tranziciji unaprjeđenjem ekološke proizvodnje.* *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 2. Svijet bez gladi kroz poticanje održivog razvoja poljoprivrede ruralnih područja.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 10 Održiva mobilnost** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti** | | |
| **Naziv mjere:1.17.** **Promet i održavanje javnih prometnica** | | |
| **Opis mjere:**  Redovno održavanje i obnova cestovne prometne infrastrukture izravno doprinose povećanje sigurnosti u prometu i kvaliteti cestovne mreže. Mjerom će se u tom kontekstu osigurati provođenje aktivnosti održavanja i obnove cestovne prometne infrastrukture s naglaskom na asfaltiranje nerazvrstanih cesta radi unaprjeđenja povezanosti općinskih naselja. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Održavanje cestovne prometne infrastrukture | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| IZGRADNJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Izrada baze nerazvrstanih cesta | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| REKONSTRUKCIJA PROMETNOG TERMINALA PILA | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| IZGRADNJA NOGOSTUPA | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| REKONSTRUKCIJA PROMETNE POVRŠINE ZA POBOLJŠANJE SIGURNOSTI PROMETA U UL. V. NAZORA | siječanj 2022.- prosinac 2022. | |
| Izgradnja nerazvrstane ceste dio Strmičke prema groblju | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŽC 2217-UL. LJUBE BABIĆA ĐALSKOG | siječanj 2022.- prosinac 2022. | |
| NABAVA ZEMLJIŠTA ZA PROŠIRENJE NERAZVRSTANE CESTE U ULICI VLADIMIRA | siječanj 2022.- prosinac 2022. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Dužina asfaltiranih cesta u m | **320 m (2021)** | **500 m (2025)** |
| Dužina izgrađenog nogostupa u m | **220 m (2021)** | **300 m (2025)** |
| *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 3. Povezanija Europa te doprinosi zelenoj tranziciji, održavanjem postojeće infrastrukture kojima se pridonosi sigurnoj i održivoj prometnoj infrastrukturi i sigurnosti građana.*  *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 9. Industrija, inovacije i infrastruktura ulaganjem u sigurnu cestovnu infrastrukturu.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 11 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva** | | |
| **Naziv posebnog cilja: PC2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije** | | |
| **Naziv mjere:1.18.** **Ulaganje u digitalnu tranziciju** | | |
| **Opis mjere:**  Mjerom se doprinosi razvoju digitalne tranzicije u lokalnoj zajednici kroz promicanje internetske povezanosti. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| **Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja** | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Unaprjeđenje pokrivenosti širokopojasnom infrastrukturom | **siječanj 2022.- prosinac 2022.** | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Postotak kućanstava pokriven internetskom vezom | **15% (2021)** | **100% (2025)** |
| *Provedba mjere doprinosi UN cilju održivog razvoja 9. Industrija, inovacije i infrastruktura ulaganjem u digitalizaciju i uvođenje besplatnog interneta na javnim površinama.*  *Ova mjera usklađena je s EU prioritetom 3. Povezanija Europa te doprinosi zelenoj tranziciji i digitalizaciji kroz unaprjeđenje mogućnosti povezivanja na Internet.* | | |

|  |
| --- |
| **Naziv strateškog cilja: SC 12.** **. RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv posebnog cilja: PC 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja** | | |
| **Naziv mjere:** 1.19**. Poticanje demografske revitalizacije** | | |
| **Opis mjere:**  Vrlo važan dio planiranja demografskog oporavka nekog prostora je osmišljavanje i uređenje društvenih sadržaja, a u tom kontekstu ističe se važnost dostupnosti sadržaja za zdravo provođenje slobodnog vremena djece. Provedbom ove mjere osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti uređenja dječjih igrališta na prostornom obuhvatu Općine Stubičke Toplice kao i isplata jednokratne novčane pomoći za novorođenčad. | | |
| **Vrijeme provedbe mjere: siječanj 2022.- svibanj 2025.** | | |
| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | *Nacionalna razvoja strategija Republike Hrvatske do 2030. godine*  *Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* | |
| **Ključne aktivnosti** | **Vrijeme provedbe** | |
| Ulaganja u dječja igrališta | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| Poticanje nataliteta | siječanj 2022.- svibanj 2025. | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| Broj uređenih igrališta | **6 (2021)** | **6 (2025)** |
| Broj novorođenih beba | **18 (2021)** | **20 (2025)** |
| *Mjera je usklađena s EU prioritetom 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom kroz poboljšanje kvalitete života mladih obitelji.*  *Mjera doprinosi ostvarenju globalnom cilju za održivi razvoj 11. Održivi gradovi i zajednice s ciljem podrške mladim obiteljima te stvaranja sadržaja za mlade obitelji.* | | |

# Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstva za provedbu mjera odnosno povezanih aktivnosti i projekata izrađuje se indikativni financijski okvir s jasnim prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata za razdoblje od 2022.-2025. godine prikazan je u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Redni broj** | NAZIV MJERE / APP | **PLANIRANA SREDSTVA** | | | | **UKUPNO** | **IZVOR FINANCIRANJA U PRORAČUNU IZVOR FINANCIRANJA U PRORAČUNU** |
| **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| **1.1.** | **Održiv i uravnotežen gospodarski razvoj** | 27.000,00 kn | 27.000,00 kn | 27.000,00 kn | 27.000,00 kn | 108.000,00 kn | Program 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA |
|  | Jačanje poduzetničkih mogućnosti | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | **12.000,00 kn** | **12.000,00 kn** | **48.000,00 kn** | Aktivnost A100501 SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA |
| 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | **60.000,00 kn** | Aktivnost A100502 UDRUGA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA |
| **1.2.** | Razvoj održivog turizma | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | **1.400.000,00** | Program 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA |
|  | Podrška radu turističkih institucija | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | 250.000,00 kn | **1.000.000,00 kn** | Aktivnost A101001 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE |
| 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | **400.000,00 kn** | Aktivnost A101002 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI TURIZMA |
| **1.3.** | **Razvoj kulturnih djelatnosti** | 310.435,00 kn | 299.085,00 kn | 291.685,00 kn | 291.685,00 kn | **1.192.890,00 kn** | Program 1013 PROMICANJE KULTURE Program 3000 REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST Program 2001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI |
|  | Podrška radu kulturnih institucija i udruga | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | **60.000,00 kn** | Aktivnost A101302 DJELATANOST UDRUGA U KULTURI |
| 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | **40.000,00 kn** | Aktivnost A101303 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI KULTURE |
| 8.900,00 kn | 8.900,00 kn | 8.900,00 kn | 8.900,00 kn | **35.600,00 kn** | Aktivnost A101304 ODRŽAVANJE PROSTORA OPĆINSKE KNJIŽNICE |
| 164.975,00 kn | 167.625,00 kn | 169.225,00 kn | 169.225,00 kn | **671.050,00 kn** | Aktivnost A300101 FINANCIRANJE RADA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE |
|  | Subvencioniranje religijske djelatnosti | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | **20.000,00 kn** | Aktivnost A101301 DONACIJA ŽUPI SV. JOSIPA |
| 70.000,00 kn | 55.000,00 kn | 45.000,00 kn | 45.000,00 kn | **215.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101301 KAPITALNA DONACIJA ŽUPI SV. JOSIPA |
|  | Promicanje kulturne djelatnosti | 3.560,00 kn | 3.560,00 kn | 3.560,00 kn | 3.560,00 kn | **14.240,00 kn** | Aktivnost A300102 DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE |
| 27.000,00 kn | 28.000,00 kn | 29.000,00 kn | 29.000,00 kn | **113.000,00 kn** | Kapitalni projekt K300101 KNJIGE |
|  | Ulaganje u zaštitu kulturne baštine | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | **24.000,00 kn** | Aktivnost A200105 FOLKLOR |
| **1.4.** | **Unaprjeđenje sustava obrazovanja** | **989.750,00 kn** | **8.389.750,00 kn** | **8.389.750,00 kn** | **889.750,00 kn** | **18.659.000,00 kn** | **Program 1017 OSNOVNO, SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE** |
|  | Redovna djelatnost osnovnih škola | 112.000,00 kn | 112.000,00 kn | 112.000,00 kn | 112.000,00 kn | **448.000,00 kn** | Aktivnost A101702 MATERIJAL I USLUGE ZA ŠKOLSKE POTREBE |
| 61.000,00 kn | 61.000,00 kn | 61.000,00 kn | 61.000,00 kn | **244.000,00 kn** | Aktivnost A101705 TEKUĆA POMOĆ ZA NABAVU RADNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE |
| 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | **40.000,00 kn** | Aktivnost A101709 ODRŽAVANJE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE |
|  | Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje | 1.250,00 kn | 1.250,00 kn | 1.250,00 kn | 1.250,00 kn | **5.000,00 kn** | Aktivnost A101704 OPĆINA STUBIČKE TOPLICE PRIJATELJ DJECE |
| 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | **16.000,00 kn** | Aktivnost A101703 ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ - EKO ŠKOLA |
| 73.000,00 kn | 73.000,00 kn | 73.000,00 kn | 73.000,00 kn | **292.000,00 kn** | Aktivnost A101707 CJELODNEVNA NASTAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI |
|  | Redovna ulaganja u objekt osnovne škole | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | **100.000,00 kn** | Aktivnost A101708 KAPITALNA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA POTREBE OSNOVNE ŠKOLE |
|  | Dogradnja zgrade Osnovne škole | 100.000,00 kn | 7.500.000,00 kn | 7.500.000,00 kn | 0,00 kn | **15.100.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101701 DOGRADNJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE |
|  | Dodjela stipendija i pomoći učenicima i studentima | 7.000,00 kn | 7.000,00 kn | 7.000,00 kn | 7.000,00 kn | **28.000,00 kn** | Aktivnost A101701 NAKNADE U NARAVI UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE |
| 161.000,00 kn | 161.000,00 kn | 161.000,00 kn | 161.000,00 kn | **644.000,00 kn** | Aktivnost A101713 STIPENDIJE |
| 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | **40.000,00 kn** | Aktivnost A101710 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE |
| 27.500,00 kn | 27.500,00 kn | 27.500,00 kn | 27.500,00 kn | **110.000,00 kn** | Aktivnost A101711 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE U UČENIČKE DOMOVE |
|  | Sufinanciranje prijevoza učenika | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | **400.000,00 kn** | Aktivnost A101712 SUFINANCIRANJE CIJENE AUTOBUSNOG I ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA UČENICIMA I STUDENTIMA |
| 298.000,00 kn | 298.000,00 kn | 298.000,00 kn | 298.000,00 kn | **1.192.000,00 kn** | Aktivnost A101706 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE |
| **1.5.** | **Učinkovita lokalna javna uprava i administracija** | **2.754.325,00 kn** | **2.493.275,00 kn** | **2.495.875,00 kn** | **2.495.875,00 kn** | **10.239.350,00 kn** | Program 1001 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA Program 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|  | Aktivnosti vezane za redovitu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i upravnih tijela Općine Stubičke Toplice | 175.500,00 kn | 175.500,00 kn | **175.500,00 kn** | **175.500,00 kn** | **702.000,00 kn** | Aktivnost A100101 REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA |
| 1.727.265,00 kn | 1.748.195,00 kn | **1.774.125,00 kn** | **1.774.125,00 kn** | **7.023.710,00 kn** | Aktivnost A100201 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA |
| 411.860,00 kn | 437.880,00 kn | 414.550,00 kn | 414.550,00 kn | **1.678.840,00 kn** | Aktivnost A100203 REDOVAN RAD VLASTITOG POGONA |
| 69.200,00 kn | 69.200,00 kn | 69.200,00 kn | 69.200,00 kn | **276.800,00 kn** | Aktivnost A100202 ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU |
| 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | **100.000,00 kn** | Aktivnost A100103 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE |
| 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | **20.000,00 kn** | Aktivnost A100901 ODRŽAVANJE PROSTORA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
|  | Sigurno i održivo upravljanje općinskim financijama | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | **60.000,00 kn** | Aktivnost A100104 PRORAČUNSKA ZALIHA |
|  | Sufinanciranje političkih stranaka | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | **50.000,00 kn** | Aktivnost A100102 POTPORA RADU POLITIČKIM STRANKAMA |
|  | Nabava opreme za potrebe rada jedinstvenog upravnog odjela | 8.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **8.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100201 NABAVA OPREME ZA POTREBE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA |
|  | Nabava službenog automobila | 200.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **200.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100202 NABAVA SLUŽBENOG AUTOMOBILA |
|  | Nabava opreme i strojeva za potrebe vlastitog pogona | 105.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | **120.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100203 NABAVA OPREME I STROJEVA ZA POTREBE VLASTITOG POGONA |
| **1.6.** | **Razvoj sporta i rekreacije** | **240.000,00 kn** | **7.640.000,00 kn** | **7.640.000,00 kn** | **140.000,00 kn** | **15.660.000,00 kn** | Program 1014 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE |
|  | Sufinanciranje sportskih udruga i manifestacija | 105.000,00 kn | 105.000,00 kn | 105.000,00 kn | 105.000,00 kn | **420.000,00 kn** | Aktivnost A101401 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU |
| 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | 35.000,00 kn | **140.000,00 kn** | Aktivnost A101402 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI SPORTA |
|  | Izgradnja sportske dvorane | 0,00 kn | 7.500.000,00 kn | 7.500.000,00 kn | 0,00 kn | **15.000.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101401 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE |
|  | Izgradnja disc golf terena stubičke toplice | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **100.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101402 IZGRADNJA DISC GOLF TERENA STUBIČKE TOPLICE |
| **1.7.** | **Unaprjeđenje socijalne skrbi** | **160.500,00 kn** | **160.500,00 kn** | **160.500,00 kn** | **160.500,00 kn** | **642.000,00 kn** | Program 1018 SOCIJALNA SKRB  Program 1019 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA |
|  | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | 19.500,00 kn | 19.500,00 kn | 19.500,00 kn | 19.500,00 kn | **78.000,00 kn** | Aktivnost A101801 PODMIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA |
| 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | **120.000,00 kn** | Aktivnost A101803 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE |
|  | Aktivnosti vezane uz provođenje Zakona o pogrebničkoj djelatnosti | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | **6.000,00 kn** | Aktivnost A101806 POGREBNI TROŠKOVI |
| 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | **12.000,00 kn** | Aktivnost A101807 PRIJEVOZ POKOJNIKA |
|  | Dodjela subvencija, pomoći i donacija | 8.000,00 kn | 8.000,00 kn | 8.000,00 kn | 8.000,00 kn | **32.000,00 kn** | Aktivnost A101802 POKLON PAKETI-NAMIRNICE I KUĆNE POTREPŠTINE |
| 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | **50.000,00 kn** | Aktivnost A101805 ŠKOLSKA KUHINJA |
|  | Donacije Crvenom križu i ostalim udrugama koje se bave potrebama socijalno osjetljivih skupina | 46.000,00 kn | 46.000,00 kn | 46.000,00 kn | 46.000,00 kn | **184.000,00 kn** | Aktivnost A101901 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA |
| 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | **160.000,00 kn** | Aktivnost A101902 DJELATNOST RADA UDRUGA-SOCIJALNA I HUMANITARNA |
| **1.8.** | **Unaprjeđenje zdravstvene zaštite** | **12.500,00 kn** | **12.500,00 kn** | **12.500,00 kn** | **12.500,00 kn** | **50.000,00 kn** | Program 1015 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA |
|  | Poticanje dodatnih usluga u zdravstvu | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | 12.500,00 kn | **50.000,00 kn** | Aktivnost A101501 LABORATORIJSKE USLUGE PREGLEDA VODE |
| **1.9.** | **Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja** | **2.972.707,00 kn** | **2.992.707,00 kn** | **2.992.707,00 kn** | **2.992.707,00 kn** | **11.950.828,00 kn** | Program 1016 PREDŠKOLSKI ODGOJ Program 2001 REDOVNI PROGRAM ODGOJA I NAOBRAZBE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI |
|  | Redovna djelatnost dječjih vrtića | 1.480.000,00 kn | 1.480.000,00 kn | 1.480.000,00 kn | 1.480.000,00 kn | **5.920.000,00 kn** | Aktivnost A200101 FINANCIRANJE RADA DJEČJEG VRTIĆA |
| 1.388.516,00 kn | 1.408.516,00 kn | 1.408.516,00 kn | 1.408.516,00 kn | **5.614.064,00 kn** | Aktivnost A200102 PREDŠKOLSKI ODGOJ REDOVNA DJELATNOST |
| 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | **60.000,00 kn** | Aktivnost A101604 ODRŽAVANJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA |
|  | Provođenje programa male škole | 16.191,00 kn | 16.191,00 kn | 16.191,00 kn | 16.191,00 kn | **64.764,00 kn** | Aktivnost A200103 PREDŠKOLA |
|  | Sufinanciranje djelatnosti igraonice | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | **24.000,00 kn** | Aktivnost A200104 IGRAONICA |
|  | Sufinanciranje darova za djecu | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | **12.000,00 kn** | Aktivnost A101601 DAROVI DJECI ZA SV. NIKOLU |
|  | Unaprjeđenje predškolskog sustava | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | **16.000,00 kn** | Aktivnost A101602 ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ-EKO VRTIĆ |
|  | SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn | **240.000,00 kn** | Aktivnost A101603 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU |
| **1.10.** | **Poticanje demografske revitalizacije** | **390.000,00 kn** | **75.000,00 kn** | **75.000,00 kn** | **75.000,00 kn** | **615.000,00 kn** | Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  Program 1018 SOCIJALNA SKRBI  Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
|  | Ulaganja u dječja igrališta | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | **100.000,00 kn** | Aktivnost A100604 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA |
| 315.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **315.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100709 REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U CENTRU STUBIČKIH TOPLICA |
|  | Poticanje nataliteta | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | **200.000,00 kn** | Aktivnost A101804 JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA ZA NOVOROĐENČE |
| **1.11.** | **Jačanje protupožarne i civilne zaštite** | **410.000,00 kn** | **324.000,00 kn** | **324.000,00 kn** | **324.000,00 kn** | **1.382.000,00 kn** | Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |
|  | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | 284.000,00 kn | 198.000,00 kn | 198.000,00 kn | 198.000,00 kn | **878.000,00 kn** | Aktivnost A100301 TEKUĆA DONACIJA DVD STRMEC STUBIČKI I DVD PILA |
| 103.000,00 kn | 103.000,00 kn | 103.000,00 kn | 103.000,00 kn | **412.000,00 kn** | Aktivnost A100302 TEKUĆA DONACIJA JVP ZABOK |
| 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | **20.000,00 kn** | Aktivnost A100304 CIVILNA ZAŠTITA |
| 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | 6.000,00 kn | **24.000,00 kn** | Aktivnost A100303 TEKUĆA DONACIJA HGSS |
|  | Nabava opreme-hidrant | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | **48.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100301 NABAVA OPREME - HIDRANT |
| **1.12.** | **Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša** | **426.700,00 kn** | **211.700,00 kn** | **211.700,00 kn** | **211.700,00 kn** | **1.061.800,00 kn** | Program 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA |
|  | Sufinanciranje udruga i manifestacija za zaštitu okoliša | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | **120.000,00 kn** | Aktivnost A101202 DJELATNOST UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |
| 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | **120.000,00 kn** | Aktivnost A101203 MANIFESTACIJE U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLIŠA |
|  | Potpora razvojnim aktivnostima zaštite prirodnog okruženja | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn | 55.000,00 kn | **220.000,00 kn** | Aktivnost A101204 DERATIZACIJA |
| 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | **160.000,00 kn** | Aktivnost A101205 ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ILI UGINULIH ŽIVOTINJA |
|  | Nabava spremnika ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 215.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **215.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101201 NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA |
|  | Unaprjeđenje i održavanje sustava za održivo gospodarenje otpadom | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | **200.000,00 kn** | Aktivnost A101201 NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA |
| 6.700,00 kn | 6.700,00 kn | 6.700,00 kn | 6.700,00 kn | **26.800,00 kn** | Aktivnost A101206 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA |
| **1.13.** | **Unaprjeđenje sustava komunalnog gospodarstva** | **286.000,00 kn** | **286.000,00 kn** | **276.000,00 kn** | **276.000,00 kn** | **1.124.000,00 kn** | Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|  | Održavanje i unaprjeđenje parkova i zelenih površina | 154.000,00 kn | 154.000,00 kn | 154.000,00 kn | 154.000,00 kn | **616.000,00 kn** | Aktivnost A100603 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |
|  | Gospodarenje objektima javne i društvene namjene | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | **80.000,00 kn** | Aktivnost A100907 ODRŽAVANJE TRŽNICE |
| 69.000,00 kn | 69.000,00 kn | 69.000,00 kn | 69.000,00 kn | **276.000,00 kn** | Aktivnost A100605 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |
| 4.800,00 kn | 4.800,00 kn | 4.800,00 kn | 4.800,00 kn | **19.200,00 kn** | Aktivnost A100902 ODRŽAVANJE RIBIĆKE KUĆICE I POMOĆNIH GRAĐEVINA |
| 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | 1.500,00 kn | **6.000,00 kn** | Aktivnost A100903 ODRŽAVANJE DRVENE KUĆICE U PARKU VOZAČA PILA |
| 10.500,00 kn | 10.500,00 kn | 10.500,00 kn | 10.500,00 kn | **42.000,00 kn** | Aktivnost A100904 ODRŽAVANJE MJESNOG DOMA U PILI |
| 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | **16.000,00 kn** | Aktivnost A100905 ODRŽAVANJE VATROGASNOG DOMA U PILI |
| 22.200,00 kn | 22.200,00 kn | 12.200,00 kn | 12.200,00 kn | **68.800,00 kn** | Aktivnost A100906 ODRŽAVANJE MJESNOG I VATROGASNOG DOMA U STRMCU STUBIČKOM |
| **1.14.** | **Prostorno i urbanističko planiranje** | **130.000,00 kn** | **20.000,00 kn** | **20.000,00 kn** | **20.000,00 kn** | **190.000,00 kn** | Program 1011 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|  | Geodetska i katastarska izmjera | 30.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | **90.000,00 kn** | Aktivnost A101101 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE |
|  | Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine stubičke toplice | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **100.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101102 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE |
| **1.15.** | **Unaprjeđenje sustava javne rasvjete** | **1.783.800,00 kn** | **479.500,00 kn** | **475.300,00 kn** | **475.300,00 kn** | **3.213.900,00 kn** | Program 1020 PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA  Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
|  | Unaprjeđenje energetske učinkovitosti javne rasvjete | 170.000,00 kn | 170.000,00 kn | 170.000,00 kn | 170.000,00 kn | **680.000,00 kn** | Aktivnost A100606 ODRŽAVANJE I FUNKCIONIRANJE JAVNE RASVJETE |
| 263.800,00 kn | 259.500,00 kn | 255.300,00 kn | 255.300,00 kn | **1.033.900,00 kn** | Aktivnost A102001 OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) ZA PROJEKT MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE |
|  | Božićna dekoracija | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | 10.000,00 kn | **40.000,00 kn** | Aktivnost A100607 MONTAŽA I DEMONTAŽA BOŽIĆNE DEKORACIJE |
| 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn | **60.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100601 NABAVA BOŽIĆNE DEKORACIJE |
|  | Izgradnja javne rasvjete | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | **100.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100707 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |
|  | Modernizacija javne rasvjete u centru stubičkih toplica | 1.300.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **1.300.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100708 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U CENTRU STUBIČKIH TOPLICA |
| **1.16.** | **Unaprjeđenje vodovodne infrastrukture** | **268.300,00 kn** | **268.300,00 kn** | **268.300,00 kn** | **268.300,00 kn** | **1.073.200,00 kn** | Program 1008 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE  Program 1007 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |
|  | Održavanje lokalnog vodovoda | 168.300,00 kn | 168.300,00 kn | 168.300,00 kn | 168.300,00 kn | **673.200,00 kn** | Aktivnost A100801 ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA SLJEME-PILA-STRMEC |
|  | Projekt produžetak vodovodne mreže lokalnog vodovoda sljeme-pila-strmec stubički | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | **80.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100801 PRODUŽETAK MREŽE LOKALNOG VODOVODA SLJEME-PILA-STRMEC |
|  | Izgradnja kanala oborinske odvodnje | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn | 80.000,00 kn | **320.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100702 IZGRADNJA KANALA OBORINSKE ODVODNJE |
| **1.17.** | **Razvoj poljoprivredne djelatnosti** | **30.500,00 kn** | **36.700,00 kn** | **36.700,00 kn** | **36.700,00 kn** | **140.600,00 kn** | Program 1004 POTPORA POLJOPRIVREDI |
|  | Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje | 5.000,00 | 5.000,00 | **5.000,00 kn** | **5.000,00 kn** | **20.000,00 kn** | Aktivnost A100401 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA |
|  | Aktivnosti vezane uz redovnu djelatnost poljoprivrednog redara | 25.500,00 | 31.700,00 | **31.700,00** | **31.700,00 kn** | **120.600,00 kn** | Aktivnost A100402 OBAVLJANJE POSLOVA POLJOPRIVREDNOG REDARA |
| **1.18.** | **Promet i održavanje javnih prometnica** | **2.220.000,00 kn** | **4.100.000,00 kn** | **4.100.000,00 kn** | **1.600.000,00 kn** | **12.,020.000,00 kn** | Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA  Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM |
|  | Održavanje cestovne prometne infrastrukture | 800.000,00 kn | 800.000,00 kn | 800.000,00 kn | 800.000,00 kn | **3.200.000,00 kn** | Aktivnost A100601 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
| 300.000,00 kn | 300.000,00 kn | 300.000,00 kn | 300.000,00 kn | **1.200.000,00 kn** | Aktivnost A100602 ZIMSKA SLUŽBA |
|  | Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 400,000,00 kn | 400,000,00 kn | 400,000,00 kn | 400,000,00 kn | **1.600.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100701 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |
|  | Izrada baze nerazvrstanih cesta | 15.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **15.000,00 kn** | Kapitalni projekt K101101 IZRADA BAZE NERAZVRSTANIH CESTA |
|  | Rekonstrukcija prometnog terminala pila | 10.000,00 kn | 2.500.000,00 kn | 2.500.000,00 kn | 0,00 kn | **5.010.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100704 REKONSTRUKCIJA PROMETNOG TERMINALA PILA |
|  | Izgradnja nogostupa | 20.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **20.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100705 IZGRADNJA NOGOSTUPA |
|  | Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ul. v. nazora | 5.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **5.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100706 REKONSTRUKCIJA PROMETNE POVRŠINE ZA POBOLJŠANJE SIGURNOSTI PROMETA U ULICI VLADIMIRA NAZORA |
|  | Izgradnja nerazvrstane ceste dio strmečke prema groblju | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | **400.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100703 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE DIO STRMEČKE PREMA GROBLJU |
|  | Izgradnja nogostupa uz žc 2217-ul. ljube babića đalskog | 500.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **500.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100710 IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŽC 2217-UL. LJUBE BABIĆA ĐALSKOG |
|  | Nabava zemljišta za proširenje nerazvrstane ceste u ulici vladimira | 70.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | **70.000,00 kn** | Kapitalni projekt K100901 NABAVA ZEMLJIŠTA ZA PROŠIRENJE NERAZVRSTANE CESTE U ULICI VLADIMIRA |
| **1.19.** | **Unaprjeđenje širokopojasne infrastrukture** | **5.000,00 kn** | **5.000,00 kn** | **5.000,00 kn** | **5.000,00 kn** | **20.000,00 kn** | Program 1011 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|  | Unaprjeđenje pokrivenosti širokopojasnom infrastrukturom | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | **20.000,00 kn** | Aktivnost A101102 WiFi4EU PROMICANJE INTERNETSKE POVEZIVOSTI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA |
| **UKUPNO PO MJERAMA** |  | **13.767.517,00** | **28.171.017,00** | **28.152.017,00** | **10.652.017,00** | **80.742.568,00** |  |

# 

# Okvir za praćenje i izvještavanje

Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa Općine Stubičke Toplice obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19). Za potrebe praćenja napretka u provedbi mjera i ostvarivanju povezanih pokazatelja rezultata nositelji izrade provedbenog programa izvještavaju izvršno tijelo dva puta godišnje (polugodišnje izvješće i godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa).

Sukladno Pravilniku ciljevi praćenja i izvještavanja su:

• sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja

• učinkovito upravljanje provedbom akata strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja

• pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i reviziju akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih ciljeva i mjera

• utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe planskih dokumenta

• povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata i

• osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Za potrebe praćenja napretka u provedbi mjera i ostvarivanju povezanih pokazatelja rezultata nositelj izrade provedbenog programa izvještava izvršno tijelo. U pripremi izvješća sudjeluju lokalni koordinatori koji su odgovorni za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu. Općinsko vijeće zaprima i odobrava izvješća te daje preporuke za unaprjeđenje izvršavanja. Okvir za praćenje provedbe sadržan je u Prilogu 1., koji je sastavni dio ovog Provedbenog programa.

# Prilozi

1. Tablični predložak za izradu provedbenog programa Prilog 1. Predložak za provedbeni program Općine Stubičke Toplice (Upute v 1.1.)

1. Statut Općine Stubičke Toplice [↑](#footnote-ref-1)
2. [Zakon o održivom gospodarenju otpadom](https://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-odr%C5%BEivom-gospodarenju-otpadom); NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015-2020 [↑](#footnote-ref-3)
4. Plan gospodarenja otpadom Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2017. – 2022 [↑](#footnote-ref-4)
5. Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice [↑](#footnote-ref-5)